ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ 2022 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

Anykščių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių 2022 m. įgyvendinamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2022 metų veiklos plano priemonės 9.1.3.06 „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas“ rodiklius, patvirtintus 2022 m. kovo 31 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-246 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“.

| Priemonės pavadinimas | Planuoti rodikliai 2022 m. | Pasiekti rodikliai per 2022 m. I pusmetį | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius | 7 vnt. | 12 vnt. | Priemonė įgyvendinta. Per 2022 m. I pusmetį Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims skaičiavimus atliko ir ataskaitas pateikė 3 skyriai (Bendrasis ir ūkio skyrius, Socialinės paramos skyrius ir Teisės ir personalo skyrius), ir 9 seniūnijos (Skiemonių, Debeikių, Kavarsko, Viešintų, Andrioniškio, Traupio, Anykščių, Svėdasų, Kurklių). (ataskaitos pridedamos). |
| Informuoti asmenis apie galimybę kreiptis į Savivaldybės administraciją elektroniniu būdu, informaciją skelbiant vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, socialinio tinklo facebook paskyroje | 2 vnt. | 2 vnt. | Priemonė įgyvendinta. Per ataskaitinį laikotarpį, asmenys apie galimybę kreiptis į Savivaldybės administraciją elektroninių būdu, buvo informuoti 2 kartus skelbiant informaciją Savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt. Nuolat teikiama informacija besikreipiantiems tiek atvykus tiesiogiai į savivaldybę, seniūnijas, tiek telefonu, apie galimybę kreiptis elektroniniu būdu. |
| Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu, skaičius | 3 vnt. | 0 vnt. | Priemonė neįgyvendinta. Norminių teisės aktų projektų, nustatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus, įvertintų administracinės naštos požiūriu, per 2022 m. I pusmetį nebuvo. |
| Dokumentų, pateiktų Savivaldybės pavaldžioms įstaigoms per DVS Kontora ir elektroniniu paštu, skaičius | 60 proc. | 64,89 proc. | Priemonė įgyvendinta. Per 2022 m. I pusmetį Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir UAB įmonėms buvo išsiųsta dokumentų 826 vnt. iš jų 536 vnt. pateikti per DVS Kontora ir el. paštu, kurie sudaro 64,89 proc. išsiųstų dokumentų. |

Parengė Bendrojo ir ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Aistė Ladigienė