ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus reikšmė | Vykdymo laikotarpis |  |  | Atsakingi vykdytojai | Pastabos dėl 2025 m. priemonių vykdymo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas ir / ar atnaujinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose |  | metų eigoje | metų eigoje | Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už funkcijų, susijusių su krizių valdymu ir civiline sauga, vykdymą (toliau – Parengties pareigūnas) | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, patvirtintą Savivaldybės mero 2025 m. vasario 18 d. potvarkiu Nr. 1-MP-81 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės patvirtinimo“. |
| 2. | Savivaldybės 2025–2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose |  | metų eigoje | metų eigoje | Parengties pareigūnas | Savivaldybės 2025–2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, patvirtintas Savivaldybės mero 2025 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 1-MP-122 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2025-2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“. |
| 3. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano peržiūra ir, esant poreikiui, tikslinimas ir / ar atnaujinimas | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 kartą metuose | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | Parengties pareigūnas | Atsižvelgiant į pakitusią įstatyminę bazę 2025 m. pradėta rengti nauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano redakcija. |
| 4. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) aktualios sudėties užtikrinimas | Atlikti ESOC sudėties patikslinimai, priklausantys nuo informacijos apie naujai į ESOC sudėtį deleguojamus asmenis, gavimo, proc. | 100 | per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | per 5 d. d. nuo informacijos gavimo | Parengties pareigūnas | ESOC sudėties patikslinimai vykdyti 100 proc. |
| 5. | ESOC posėdžių organizavimas gresiančių ekstremaliųjų situacijų ir / ar jų prevencijos bei kitiems aktualiems klausimams aptarti | Organizuotų posėdžių skaičius | ≥2 | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | ESOC vadovas; Parengties pareigūnas | Suorganizuoti 4 ESOC posėdžiai. |
| 6. | Tarpusavio pagalbos planų / sutarčių sudarymas, pagal kurias, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, pasitelkiamos kitos savivaldybės ir / ar nevyriausybinės organizacijos | Pasirašytų sutarčių skaičius | ≥2 | turėti nuolat | turėti nuolat | turėti nuolat | Parengties pareigūnas | Viso turimos 7 sutartys: 6 sutartys su gretimomis savivaldybėmis, 1 su kitomis savivaldybėmis ir 2 su nevyriausybinėmis organizacijomis. |
| 7. | Atlikti ūkio subjektų, kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Atliktų patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus, proc. | ≥95 | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | Parengties pareigūnas | Kompleksiniai (planiniai) patikrinimai nevykdyti dėl neatnaujintos teisinės bazės tokių patikrinimų reglamentavimui. |
| 8. | Gyventojų, valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimas civilinės saugos klausimais. Perspėjimo sirenomis sistemos būklės priežiūros vykdymas | Pagal poreikį bei vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) sudarytu techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros organizavimo grafiku, atlikti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros darbai, proc. | 100 | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | Parengties pareigūnas; Seniūnijos; Ūkio subjektų, kitų įstaigų, ant kuriems nuosavybės, nuomos ar panaudos teise priklausančių pastatų (statinių) yra įrengtos vietinio valdymo sirenos, vadovai arba jų įgalioti asmenys | Atlikta 14 techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių planinių ir neplaninių patikrinimų. Įvykdymas 100 proc. |
| 9. | Kolektyvinės apsaugos statinių (toliau – KAS) bei priedangų poreikio užtikrinimas nuolatiniams Savivaldybės gyventojams | KAS: 25 procentams nuolatinių savivaldybės gyventojų, pridėjus nuolatinius Savivaldybės gyventojus – asmenis su negalia, vaikus iki 7 metų amžiaus ir socialinę globą gaunančius senyvo amžiaus asmenis, proc. Priedangos: 40 procentų nuolatinių savivaldybės gyventojų, proc. | 90 | nuolat | nuolat | nuolat | Parengties pareigūnas | KAS poreikis užtikrintas 100,62 proc. Priedangų poreikis užtikrintas 44,55 proc. Įvykdymas 100 proc. |
| 10. | Civilinės saugos pratybų organizavimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | stalo pratybų organizavimas | Suorganizuotų pratybų skaičius | ≥1 | III–IV ketv. |  |  | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta pratybų organizavimo grupė | 2025 m. spalio 9 d. vykdytos stalo pratybos su tikslu įvertinti savivaldybės pasirengimą evakuotų gyventojų priėmimui ir apgyvendinimui vadovaujantis Gyventojų evakavimo ir laikino apgyvendinimo organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo projektu |
| 10.2. | funkcinių pratybų organizavimas |  |  |  | III–IV ketv. |  |  |  |
| 10.3. | kompleksinių pratybų organizavimas |  |  |  |  | III–IV ketv. |  |  |
| 11. | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymų organizavimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ESOC narių dalyvavimo PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos vykdomuose mokymuose koordinavimas | ESOC narių, turinčių galiojančius civilinės saugos kursų baigimą patvirtinančius pažymėjimus, skaičius nuo bendro ESOC narių skaičiaus, proc. | 80 | nuolat | nuolat | nuolat | Parengties pareigūnas | Mokymus išklausė 20 ESOC narių iš 35. Įvykdymas 42,86 proc. Kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl mokymų vykdytojo darbuotojų stokos. |
| 11.2. | ESOC narių dalyvavimo PAGD Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Panevėžio PGV) vykdomuose mokymuose koordinavimas |  |  |  |  |  |  | Mokymus išklausė 31 ESOC narys iš 35. Įvykdymas 88,57 proc. |
| 11.3. | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymų darbo vietoje organizavimas | Mokymams skirtų valandų skaičius, vnt. | ≥2 | iki gruodžio 20 d. | iki gruodžio 20 d. | iki gruodžio 20 d. | Parengties pareigūnas Savivaldybei pavaldžių ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai | Mokymai vykdyti 2025 m. lapkričio 19 d. Mokymų tema: “Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, karui ir kitiems konfliktams – psichologinis ir informacinis atsparumas krizės akivaizdoje”. |
| 12. | Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais | Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais mokomųjų renginių skaičius | ≥4 | I–IV ketv. | I–IV ketv. | I–IV ketv. | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Viso suorganizuoti 7 mokomieji renginiai (vykdyta informacijos sklaida): 2025-04-30 Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, 2025-06-07 Anykščių tradicinės kultūros ir žirgo šventėje „Bėk bėk, žirgeli!“, 2025-07-26 Anykščių miesto šventėje, 2025-09-20 Anykščių šventėje „Obuolinės“, 2025-10-02 Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje ir Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje, 2025-10-30 Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centre. |
| 13. | Rekomendacijų gyventojams ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais teikimas | Savivaldybės interneto svetainės puslapyje, socialiniame tinkle išplatintų informacinių pranešimų skaičius | ≥4 | kartą per metų ketv. | kartą per metų ketv. | kartą per metų ketv. | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Savivaldybės interneto svetainės puslapyje, socialiniame tinkle išplatinta 4 informaciniai pranešimai. |
| II. PREVENCIJOS PRIEMONĖS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS, NUSTATYTIEMS ATLIKUS SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS VERTINIMĄ IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRITYSE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I. PREVENCIJOS PRIEMONĖS LABAI DIDELĖMS RIZIKOMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pasirengti epidemijoms ir / ar pandemijoms: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti epidemijų ir / ar pandemijų apsaugos priemonių planai | Atliktų peržiūrų (tikslinimų / atnaujinimų) skaičius | ≥1 | iki rugsėjo 1 d. | iki rugsėjo 1 d. | iki rugsėjo 1 d. | Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už sveikatos reikalų koordinavimą (toliau – Sveikatos koordinatorius); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių skyrius (toliau – NVSC Anykščių skyrius) | Anykščių rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. 1-MP-402 „Dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo bei priemonių šioms ligoms mažinti taikymo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas aprašas peržiūrėtas, pakeitimų neatlikta. |
| 14.2. | Civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių įvykiuose, esant epidemijai ir / ar pandemijai, aprūpinimas asmeninės apsaugos priemonėmis | Asmeninės apsaugos priemonėmis aprūpintų darbuotojų skaičius nuo bendro darbuotojų, dalyvaujančių įvykių, esant epidemijai ir / ar pandemijai, likvidavime skaičiaus, proc. | 100 | nuolat | nuolat | nuolat | Sveikatos koordinatorius; Savivaldybei pavaldžių ūkio subjektų vadovai arba jų įgalioti asmenys | Įstaigos yra sukaupusios asmens apsaugos priemonių rezervą pagal numatytus reikalavimus. |
| 14.3. | Informacijos apie epidemijas ir / ar pandemijas teikimas visuomenei | Pateiktų informacinių pranešimų / rekomendacijų gyventojams skaičius, vnt. | ≥1 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Sveikatos koordinatorius; NVSC Anykščių skyrius | Priemonė nevykdyta, nes nebuvo poreikio. |
| 14.4. | Medicininių ir nemedicininių atsakomųjų priemonių kaupimas laikantis normų* | Pagal normas kaupiamos priemonės, proc. | ≥75 | nuolat | nuolat | nuolat | Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra sukaupusios nemedicininių atsakomųjų priemonių rezervą pagal numatytas normas. |
| 15. | Pasirengti gyvūnų ligų protrūkiams: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Gyvūnų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėsenos vykdymas | Parengtų gyvūnų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėsenos išvadų skaičius, vnt. | ≥1 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Sveikatos koordinatorius; VMVT Panevėžio skyrius | Užkrečiamųjų ligų židinių Anykščių rajone nebuvo, informacija apie užkrečiamųjų ligų situaciją (AKM) laukinėje faunoje teikiama kiekvienu kartu nustačius teigiamą atvejį. |
| 15.2. | Informacijos apie gyvūnų ligų protrūkius teikimas Savivaldybės ūkininkams | Pateiktų informacinių pranešimų / rekomendacijų Savivaldybės ūkininkams skaičius, vnt. | ≥1 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Sveikatos koordinatorius; VMVT Panevėžio skyrius | Centralizuoti pranešimai informacinėje erdvėje (VMVT internetiniame puslapyje). 2025-10-15 kontaktinis susitikimas su Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojais ir seniūnijų seniūnais. 2025-04-09 Panevėžyje ir 2025-04-16 Utenoje buvo organizuojami informaciniai susitikimai su ūkininkais ir visuomene pristatant užkrečiamųjų ligų situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, renginiuose dalyvavo ir Anykščių rajono gyvūnų laikytojai. |
| 16. | Sumažinti gaisrų ir / ar sprogimų gyvenamajame sektoriuje, gamybiniuose ir / ar kituose objektuose kilimo riziką arba galimus jų paradinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos (toliau – Programa)**, įgyvendinimas | Programoje numatytų veiklų vykdymas, proc. | ≥95 | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | Savivaldybės administracijos darbuotojas vykdantis priešgaisrinės saugos funkcijas Programoje numatyti vykdytojai | Savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programos veiklos įvykdytos 100 proc. |
| 16.2. | Privažiavimo galimybių prie pastatų ir gaisrinių hidrantų užtikrinimas | Nuvalytų gatvių, važiuojamų dalių plotas nuo bendro ploto, kurio nuvalymo poreikis yra nustatytas, proc. | ≥75 | iki gruodžio 20 d. | iki gruodžio 20 d. | iki gruodžio 20 d. | Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už kelių ir pastatų priežiūrą | Privažiavimo galimybės prie pastatų ir gaisrinių hidrantų užtikrintos daugiau kaip 75 proc. |
| 16.3. | Savivaldybės teritorijos žaliųjų plotų priežiūra | Nušienautas plotas nuo ploto, kurio nušienavimo poreikis yra nustatytas, proc. | ≥75 | II, III ketv. | II, III ketv. | II, III ketv. | Savivaldybės administracijos skyrius atsakingas už žaliųjų plotų priežiūrą; Savivaldybei pavaldžių ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys | PSC – Įstaiga rūpinasi ir prižiūri (nušienauja) įstaigos teritorijos žaliaisiais plotais. |
| 17. | Sumažinti galimos avarijos Baltarusijos AE galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Organizuoti gyventojų švietimą (atmintinės, lankstinukai, informacija Savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle, informacijos renginių metu), kaip elgtis radiologinės, branduolinės avarijos atveju, kitais radioaktyvios taršos atvejais | Informacija patalpinta Savivaldybės interneto svetainėje bei sklaida dalyvaujant renginiuose / mokymuose suplanuotuose Savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais metiniuose planuose, proc. | 100 | metų eigoje | metų eigoje | metų eigoje | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Informacijos sklaida vykdoma 100 proc. |
| 17.2. | Pratybų organizavimas galimos avarijos Baltarusijos AE tematika | Surengtos pratybos, į kurias įtraukta galimos avarijos Baltarusijos AE tematika, skaičius | ≥1 |  | metų eigoje |  | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta pratybų organizavimo grupė | Pratybos pagal numatytą grafiką planuojamos 2026 m. |
| 17.3. | Savivaldybės gyventojų aprūpinimas stabiliojo jodo preparatais | Stabiliojo jodo preparatais aprūpintų Savivaldybės gyventojų skaičius nuo bendro Savivaldybės gyventojų skaičiaus, proc. | ≥70 | nuolat | nuolat | nuolat | Savivaldybės administracijos darbuotojas, vykdantis kalio jodido preparatų dalinimo kuravimą; Savivaldybės teritorijoje esančios vaistinės, bendradarbiaujančios su Ekstremalių sveikatai situacijų centru; Seniūnijos | Stabiliojo jodo preparatais aprūpinta daugiau kaip 70 proc. Savivaldybės gyventojų |
| II.II. PREVENCIJOS PRIEMONĖS DIDELĖMS RIZIKOMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Sumažinti įvykių transportuojant pavojingą krovinį galimus padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti bei apsisaugojimo būdus | Paviešinta informacija Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kitomis medijos priemonėmis, esant poreikiui gyventojų perspėjimo sistemos priemonėmis, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Parengties pareigūnas; Kiti savivaldybės administracijos skyriai, turintys informacijos apie atitinkamą įvykį; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Informacija neteikta, nes nebuvo poreikio. |
| 19. | Sumažinti šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir / ar gedimų bei gamtinių dujų tiekimo sutrikimo galimus padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Hidraulinių bandymų atlikimas | Atliktų bandymų skaičius nuo suplanuotų bandymų skaičiaus, proc. | 100 | iki rugsėjo 15 d. | iki rugsėjo 15 d. | iki rugsėjo 15 d. | UAB „Anykščių šiluma“ | Hidrauliniai bandymai 2025 metais atlikti 100 proc. iki numatytos datos. |
| 19.2. | Naujai pasirašomų sutarčių su dujų ir elektros energijos tiekėjais vertinimas siekiant užtikrinti, kad dujų ir / ar elektros tiekimo sutrikimai nesukeltų neigiamų pasekmių šilumos energijos tiekimui | Įvertintų sutarčių skaičius nuo naujai sudaromų sutarčių skaičiaus, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | UAB „Anykščių šiluma“ | 2025 metais pasirašytos naujos sutartys su dujų ir elektros tiekėjais. Tiekėjai sudarytose sutartyse negarantuoja nenutrūkstamo tiekimo. Turime turėti alternatyvius šaltinius. |
| 19.3. | Poveikio zonoje esančių žmonių informavimas ir / ar evakuacija | Informavimo ir / ar evakuacijos atvejų skaičius nuo gautų gelbėjimo darbų vadovo (toliau – GDV) prašymų informuoti ir / ar evakuoti žmones atvejų skaičiaus, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Priemonė nevykdyta, nes nebuvo poreikio. |
| 20. | Sumažinti vandens tiekimo sutrikimų galimus padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Poveikio zonoje esančių žmonių informavimas ir / ar evakuacija | Informavimo ir / ar evakuacijos atvejų skaičius nuo gautų gelbėjimo darbų vadovo (toliau – GDV) prašymų informuoti ir / ar evakuoti žmones atvejų skaičiaus, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Priemonė nevykdyta, nes nebuvo poreikio. |
| 21. | Sumažinti pavojingo radinio galimus padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Specialaus policijos plano „Skydas“ įvedimas | Specialaus plano įvedimo atvejų skaičius nuo informacijos apie rastus pavojingus radinius gavimo atvejų skaičiaus, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatas | Policijos registruojamų įvykių registre 2025 metais buvo gauta 11 pranešimų apie Anykščių rajone rastus pavojingus radinius, iš jų reaguojant į tris pranešimus buvo įvestas specialus policijos planas „Skydas“, t. y. planas buvo įvestas 27 proc. nuo visų šios rūšies gautų pranešimų skaičiaus. |
| 21.2. | Gyventojų informavimas apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę | Gyventojų informavimo atvejų skaičius nuo informacijos apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas gavimo atvejų skaičiaus, proc. | 100 | esant poreikiui | esant poreikiui | esant poreikiui | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Priemonė nevykdyta, nes nebuvo poreikio. |
| 22. | Sumažinti melagingų pranešimų galimus padarinius: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Fizinio saugumo viešosiose įstaigose užtikrinimas, ribojant pašalinių asmenų patekimą į teritoriją ir / ar įstaigą | Ribojamo pašalinių asmenų patekimui į teritoriją ir / ar įstaigą, užtikrinimas, proc. | 100 | nuolat | nuolat | nuolat | Savivaldybei pavaldžių ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys | Pašalinių asmenų patekimas į įstaigas ribojamas nuolat 100 proc. Didžioji dalis teritorijų neaptvertos, tačiau stebimos vaizdo kameromis, todėl galimas užtikrinimas apie 90 proc. pašalinių asmenų patekimo į teritorijas ir pastatus. |
| 22.2. | Rekomendacijų dėl reagavimo į panašias atakas visuomenei ir tikslinėms visuomenės grupėms platinimas | Rekomendacijų platinimas esant poreikiui, proc. | 100 | nuolat | nuolat | nuolat | Parengties pareigūnas; Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už komunikacijos vykdymą | Rekomendacijos platintos nuolat, esant poreikiui. Priemonė vykdyta 100 proc. |

* Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

** Savivaldybės gaisrų prevencijos 2025–2027 metų programa, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr.1-TS-5.

_______________