|  |  | Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE 2024 - 2029 M. FUNKCINĖS ZONOS ANYKŠČIŲ, MOLĖTŲ IR UTENOS RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE (EŽERŲ LIETUVA) STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2026-05

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Gerinti gyventojų fizinę ir socialinę gerovę, didinti užimtumą gerinant investicinę aplinką ir skatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant turizmo potencialą | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas), mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 382 (2020) | 160 (2029) | 220 (2025) | Lietuvos statistikos departamentas |  |
|  | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, procentai | 29,1 (2020) | 21,9 (2029) | 28,3 (2025) | Lietuvos statistikos departamentas |  |
|  | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), procentai | 61,4 (2020) | 69,7 (2029) | 65,2 (2025) | Lietuvos statistikos departamentas |  |
| 1.1. Sustiprinti visuomenės sveikatą ir padidinti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą | P - Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (proc.) | 0 (2024) | 80 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Projektai: Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas (Utenos ir Molėtų rajonų savivaldybėse) Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas Visuomenės sveikatos prevencijos paslaugų prieinamumo funkcinės zonos savivaldybėse gerinimas Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse |
|  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.) | 0 (2024) | 80 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Projektai: Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas (Utenos ir Molėtų rajonų savivaldybėse) Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas Visuomenės sveikatos prevencijos paslaugų prieinamumo funkcinės zonos savivaldybėse gerinimas Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus (asmenys) | 0 (2024) | 15886 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Projektai: Molėtų vandens pažinimo centro įkūrimas Menų pažinimo centras Anykščiuose Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 2 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Projektai: Molėtų vandens pažinimo centro įkūrimas Menų pažinimo centras Anykščiuose Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse |
| 1.2. Pagerinti sąlygas SVV ir investuotojams bei pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus panaudojant geografinę padėtį, turimą patirtį ir kultūrinę aplinką | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 (2024) | 40750 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys | Projektai: Kūrybinių ir kultūrinių industrijų potencialo stiprinimas Bendradarbystės centro įkūrimas Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje Šventosios upės slėnio pritaikymas lankymui Anykščiuose Ežerų pritaikymas lankymui Anykščių rajono savivaldybėje Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Molėtų rajono savivaldybėje Infocentro „Vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką“ sukūrimas Viešosios turizmo infrastruktūros prie Alaušo ežero plėtra Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (I etapas) Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (II etapas) Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas funkcinės zonos Ežerų Lietuva savivaldybėse Jungtinės veiklos sutartis turistiniam patrauklumui didinti ir verslo aplinkai gerinti |
|  | R- Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 0 (2024) | 44,4 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys |  |
|  | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 2 (2029) | 0 (2025) | Regiono savivaldybių duomenys / projektų duomenys |  |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | Taip | Strategijoje numatyti veiksmai prisideda prie: - 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.2. uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ įgyvendinimo. - 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.8. uždavinio „Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų efektyvumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą“ įgyvendinimo. |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | Strategijoje suplanuotais veiksmais prisidedama prie efektyvesnio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje, 17 dalyje ir 38 dalyje numatytų funkcijų vykdymo: - ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; - visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena; - sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse | Taip | Uždaviniui „Padidinti viešųjų paslaugų (visuomenės sveikatos, švietimo) prieinamumą ir efektyvumą“ įgyvendinti planuojami veiksmai visuomenės sveikatos ir švietimo srityse. Veiksmai prisidės prie visuomenės sveikatos gerinimo, VSB organizuojamos sveikatinimo ir prevencinės veiklos prisideda prie FZ būdingų ligų ir savižudybių prevencijos, todėl svarbu efektyvinti VSB teikiamas paslaugas. Sujungus dviejų VSB (Anykščių r. sav. ir Utenos r. sav.) resursus bei kompetencijas bus organizuojamos sveikatinimo stovyklos ir prevenciniai užsiėmimai dėl priklausomybių ligų, kad būtų galima spręsti FZ būdingą problemą. Sujungus VSB resursus, bus ne tik galima keisti veiklų organizavimo vietas, kiekvienąkart vykdant vis kitoje savivaldybėje, tačiau jose galės dalyvauti visų trijų FZ savivaldybių gyventojai, nepriklausomai nuo veiklai parinktos vietos FZ. Anykščių r. sav. planuojamos vykdyti esamos ir naujai sukurtos edukacinės menų terapijos programos, kuriose naudojami skirtingi menai, tokie kaip dailė, tapyba, rašymas, teatras, šokiai, muzika, gamtos garsai ir kt. Meno terapija – psichologinės pagalbos forma, padedanti žmonėms išreikšti save, susidoroti su traumomis ir išgyventi emocinius sunkumus. Šios programos bus skirtos įvairioms socialinėms grupėms (vaikai, suaugusieji, senjorai ar specialių poreikių žmonės), turės gydomąjį poveikį tiek fizinei, tiek psichologinei savijautai. Siekiant ugdyti įvairių sričių gebėjimus, atsiranda poreikis FZ savivaldybėse vykdyti trūkstamų (specifinių) krypčių būrelius, kad būtų padidinta neformalaus švietimo būrelių pasiūla. Norint moksleivius paskatinti aktyviau dalyvauti popamokinėse veiklose, būtina jiems pasiūlyti laikmetį atitinkančias neformaliojo švietimo programas. FZ savivaldybės kiekviena atskirai nėra pajėgios užtikrinti kokybiškų patyriminių ugdymo ir ugdymosi įvairovės, todėl planuoja specializuotis šių paslaugų plėtroje. Utenos savivaldybėje bus toliau stiprinama STEAM centro veikla (fizika, chemija, astronomija, kompiuterinės technologijos); Anykščiuose planuojama plėtoti etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą, specializuotis menų pažinimo srityje (per įvairių meno sričių pažinimą, prisilietimą, taip pat žaidimų būdu); Molėtuose planuojama specializuotis aplinkos pažinimo srityje (per vandens pažinimą (fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, technologijų aspektais) bus siekiama moksleivius patyriminiu būdu, dalyvaujant įvairiose veiklose, supažindinti su galimomis fizinėmis medžiagų būsenomis, vandens kuriama energija, chemine sudėtimi, jo įtaka įvairioms gyvenimo sritims). Funkciškai bendradarbiaudamos savivaldybės sudarys galimybes savo moksleiviams dalyvauti skirtingose tiriamosiose veiklose, patyriminėje veikloje, aktyviau dalyvauti neformalaus ugdymo užsiėmimuose. |
|  |  | Uždaviniui „Paskatinti regiono ekonominį augimą, gerinant investicinę aplinką ir išnaudojant turizmo potencialą“ įgyvendinti planuojami veiksmai verslo skatinimo ir turizmo plėtros srityse. Utenos mieste gamybinių investuotojų pritraukimas vykdomas per Tvarios miesto plėtros strategiją, kurioje numatomas Utenos pramonės parko žemės sklypų vystymas. Kuriant darbo vietas besiribojančių savivaldybių gyventojams Molėtuose, gali būti skatinamas investicijų pritraukimas sutvarkant prieigas prie jau esamų pramonės ir komercinių teritorijų bei laisvų sklypų, taip pat kuriant verslo bendradarbystės centrą, o Anykščiuose prie esamų kūrybinių ir kultūrinių centrų turėtų būti skatinamas kūrybinių industrijų pritraukimas ir plėtra. FZ savivaldybėse jau pradėjo formuotis tam tikra verslo specializacijos praktika (Utenoje – pramonė, Anykščiuose ir Molėtuose – kūrybinės industrijos, sveikatinimas, kultūra, turizmo klasteris, inovatyvūs verslai). Norint tęsti šią patirtį ir specializuotis šių veiklų vystyme būtina pritaikyti ir plėtoti erdvių ir patalpų kūrybinių industrijų rezidentams ir naujiems verslo subjektams Anykščiuose ir pritaikyti nenaudojamas patalpas Molėtuose Bendradarbystės centro poreikiams. Išplėtus (Anykščiuose) ir rekonstravus (Molėtuose) šiuo metu poreikio netenkinančias patalpas, būtų sudarytos tolygios galimybės FZ savivaldybių verslininkams ir kūrybinių industrijų rezidentams plėtoti savo veiklas. Funkcinis bendradarbiavimas tarp atskirų savivaldybių skatintų tolygesnį visų savivaldybių ekonominio potencialo vystymąsi ir efektyvesnį turimų patirčių išnaudojimą, verslo bendradarbystę gaminant, realizuojant produkciją, teikiant paslaugas ar kuriant bendrą rinkodarą, plėtoti išskirtinę verslo kryptį. Veiksmai turizmo srityje prisidės prie turistinių objektų infrastruktūros pritaikymo lankymui, pagerins jų pasiekiamumą bei žinomumą. Mažas turistų skaičius siejamas su bendros turizmo rinkodaros nebuvimu, viešosios turizmo infrastruktūros trūkumais, neišvystyta infrastruktūra gamtos ir kultūros objektų pasiekimui. Todėl vertinama, kad objektų pritaikymas lankymui, bendrų maršrutų organizavimas ir kita bendra veikla (tyrimai, analizės ir kita), svarbiausia bendros rinkodaros vykdymas FZ savivaldybėse prisidėtų prie didesnio turistų skaičiaus pritraukimo į visas FZ savivaldybes. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| Strategijos įgyvendinimas |  |
| 2025 m. sausio mėn. paviešinta informacija apie 2024-2029 m. funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva) strategijos įgyvendinimo pažangą iki 2024 metų pabaigos. 2025 m. balandžio mėn. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl turistinio patrauklumo didinimo bendrų veiksmų. 2025 m. balandžio mėn. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl verslo aplinkos gerinimo bendrų veiksmų. 2025 m. balandžio mėn. inicijuoti neesminiai strategijos veiksmų plano pakeitimai. Patikslinimai apėmė visų trijų savivaldybių numatytus veiksmus. 2025 m. gruodžio mėn. rengiama ir derinama jungtinės veiklos sutartis dėl neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo bendrų veiksmų. | Anykščių, Molėtų ir Utenos r. sav. administracijos Anykščių, Molėtų ir Utenos r. sav. administracijos Anykščių, Molėtų ir Utenos r. sav. administracijos Anykščių, Molėtų ir Utenos r. sav. administracijos Anykščių, Molėtų ir Utenos r. sav. administracijos |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Gerinti gyventojų fizinę ir socialinę gerovę, didinti užimtumą gerinant investicinę aplinką ir skatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant turizmo potencialą |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Sustiprinti visuomenės sveikatą ir padidinti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą |  |  |  |  |
| 1.1.1 Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas (Utenos ir Molėtų rajonų savivaldybėse) | įgyvendinamas | 29-535-P-0002 | nėra | - |
| 1.1.2 Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas (Anykščiai) | įgyvendinamas | 29-535-P-0001 | Padidėjusios stovyklos organizavimo paslaugų kainos; Gali būti, kad nesurinksime reikiamo dalyvių skaičiaus. | - |
| 1.1.3 Visuomenės sveikatos prevencijos paslaugų prieinamumo funkcinės zonos savivaldybėse gerinimas | įgyvendinamas | 29-323-P-0001 | nėra | - |
| 1.1.4 Molėtų vandens pažinimo centro įkūrimas | rengiamas | - | - | - |
| 1.1.5 Menų pažinimo centras Anykščiuose | rengiamas | - | - | - |
| 1.1.6 Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse | Dėl visuomenės sveikatos JVS pasirašyta 2025-04-08. Dėl neformaliojo švietimo planuojama pasirašyti 2026 m. gegužės pradžioje. |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Pagerinti sąlygas SVV ir investuotojams bei pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus panaudojant geografinę padėtį, turimą patirtį ir kultūrinę aplinką |  |  |  |  |
| 1.2.1 Kūrybinių ir kultūrinių industrijų potencialo stiprinimas (inkubatorius) | įgyvendinamas | 29-326-P-0001 | Projektavimo dokumentų ir sprendinių derinimas su atsakinga institucija, šiuo atveju Saugomų teritorijų direkcija, labai prailgino projektavimo paslaugų teikimą, nes nuo 2025 m. gruodžio mėn. negalime rasti kompromiso ir gauti suderinimo. | Bendradarbiaudami su LR Aplinkos ministerija bandome rasti bendrą sprendimą su Saugomų teritorijų direkcija. |
| 1.2.2 Bendradarbystės centro įkūrimas | igyvendinamas | 29-327-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.3 Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje | igyvendinami | - | - | - |
| 1.2.3.1. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (I etapas) | igyvendinamas | 29-339-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.3.2. Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (II etapas) | igyvendinamas | 29-337-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.4 Šventosios upės slėnio pritaikymas lankymui Anykščiuose | rengiamas | - | - | - |
| 1.2.5 Ežerų pritaikymas lankymui Anykščių rajono savivaldybėje | igyvendinamas | 29-330-P-0001 | yra | Po rangos darbų pirkimo gali padidėti kaina; galime nenupirkti iš pirmo karto; gali nebūti pasiūlymų. |
| 1.2.6 Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Molėtų rajono savivaldybėje | įgyvendinami | - | - | - |
| 1.2.6.1. Jurkiškio pažintinio tako pritaikymas lankymui. | įgyvendinamas | 29-338-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.6.2. Asvejos ežero pritaikymas lankymui | įgyvendinamas | 29-337-P-0003 | nėra | - |
| 1.2.6.3. Kulionių etnografinės sodybos pritaikymas lankymui | įgyvendinamas | 29-337-P-0002 | yra | Paskelbus projektavimo pirkimą negauta pasiūlymų (CPO paskelbta 2 kartus - pasiūlymų negauta), paskelbtas pirkimas per CVP IS padidinus pirkimo kainą, tačiau kyla rizika ilgesnio projekto įgyvendinimo termino nei numatyta plane. |
| 1.2.7 Infocentro „Vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką“ sukūrimas | rengiamas | - | nėra | - |
| 1.2.8 Viešosios turizmo infrastruktūros prie Alaušo ežero plėtra | įgyvendinamas | 29-333-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.9 Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (I etapas) | įgyvendinamas | 29-332-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.10 Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (II etapas) | rengiamas | - | nėra | - |
| 1.2.11 Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas funkcinės zonos Ežerų Lietuva savivaldybėse | įgyvendinamas | 29-335-P-0001 | nėra | - |
| 1.2.12 Jungtinės veiklos sutartis turistiniam patrauklumui didinti ir verslo aplinkai gerinti | Pasirašyta 2025-04-03 | - | - | - |