Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2024 m. kovo 1 d. Nr. 1-T-67

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais bei atsižvelgdama į Anykščių menų centro 2024 m. vasario 13 d. raštą Nr. SD-21 „Dėl Anykščių menų centro 2023 m. veiklos ataskaitos ir 2024 m. veiklos plano pateikimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Anykščių menų centro 2024 metų veiklos planą (pridedama).

Meras						 Kęstutis Tubis

PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 1-T-

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKYRIAUS, ATSAKINGO UŽ  KULTŪRĄ, TURIZMĄ IR KOMUNIKACIJĄ, KURUOJAMOS ĮSTAIGOS

ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRO 2024 M. VEIKLOS PLANAS

- Įstaigos misija – profesionalaus ir sakralinio meno, teminių muziejinių meno vertybių bei kolekcijų, anykštėnų meninio palikimo ir personalinio paveldo kaupimas, saugojimas, eksponavimas ir sklaida bei šviečiamoji (edukacinė) veikla tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius.

Įstaigos vizija – išskirtinis, atviras, ugdantis ir greitai reaguojantis į besikeičiančius visuomenės poreikius ir lūkesčius, konkurencingas ir traukiantis lankytoją sugrįžti, kūrybiškai ugdantis visuomenę menų centras.

- Įstaigos veikos situacijos apžvalga / analizė ir išvados prioritetų formavimui.

Anykščių menų centras, vykdydamas tiesioginę veiklą, įgyvendina Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2025 m. plėtros plano, 2015–2025 m. Anykščių Kultūros strategijos tikslus ir uždavinius savivaldybės teritorijoje. Anykščių menų centras apjungia Angelų muziejų, Sakralinio meno centrą, Koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą, Kurklių sinagogą, o taip pat aptarnauja Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelę bei 2023 metų pabaigoje bažnyčios sandėlyje įrengtą bažnyčios istorijos ekspoziciją. 2024 metais ir toliau didelį dėmesį skirsime kokybiškam lankytojų aptarnavimui, patrauklių bei kūrybiškų renginių organizavimui.  2023 metais pilnai pasiteisino virtuali J. Rimšos paroda, todėl 2024 metais planuojame panašią V. Kasiulio parodą.  Tokios parodos pritraukia ir tuos lankytojus, kurie jomis nesidomi. Taip skleidžiame žinią apie unikalų mūsų krašto menininką ir tuo pačiu pasiektas tikslas – sudaryti sąlygas regionų gyventojams susipažinti su aukštos meninės vertės nacionalinio ar tarptautinio lygmens muziejinėmis parodomis. 2024 metai bus pasiruošimo paminėti  mecenatės B. Vasaris-Kleizaitės 100-ąsias gimimo metines.  Tuo tikslu bus suburta menotyrininkų komisija, liepos mėnesį bus paskelbtas B. Kleizaitės-Vasaris vardo skulptūros konkursas, vyks įvairūs renginiai. Taip pat 2024 metais minėsime Sakralinio meno centro atidarymo 15-metį. Anykščių menų centro kolektyvas dės visas pastangas, kad lankytojai liktų patenkinti teikiamomis paslaugomis. Nemažą dalį lėšų Menų centras gauna už suteiktas paslaugas, todėl ir toliau didinsime paslaugų įvairovę bei kokybę. Tačiau ankštos muziejaus patalpos riboja paslaugų įvairovę. Būtina ieškoti galimybių išplėsti Angelų muziejų. Didėjant aptarnaujamų objektų skaičiui  bei vasaros sezono metu dirbant 7 dienas per savaitę negalime ilginti lankytojų priėmimo valandų, nes trūksta darbuotojų. Kurklių sinagogoje neturime nuolatinio darbuotojo, nes neturime tam skirtų etatų. Kultūrinių veiklų įvairovė labai priklauso nuo gauto projektinio finansavimo, todėl stengiamės pateikti kuo kokybiškesnes paraiškas. Anykštėnų kūrybos pristatymai sulaukia didelio anykštėnų susidomėjimo, telkia bei vienija bendruomenę, todėl ir toliau tai bus viena iš prioritetinių darbo sričių.

- 2024 m. veiklos prioritetai (3–5 prioritetinės veiklos)

| Nr. | Prioritetinės veiklos pavadinimas | Prioritetinės veiklos aprašymas | Įgyvendinimo terminai | Rodikliai |  | Atsakingas asmuo, pareigos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mato vnt. | Reikšmė |  |
| 3. 1. | Sakralinio meno centro 15 m. sukaktis | Parengta ir įgyvendinta Sakralinio meno centro kultūrinė sukakties programa | 2024 m. | Renginys | Liepa–gruodis | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė; parodų kuratorius D. Baltranas |
| 3. 2. | Didinti Angelų muziejaus žinomumą bei lankomumą | Mecenatės B. Kleizaitės-Vasaris vardo meno konkurso paskelbimas, interneto svetainės atnaujinimas – puslapio sukūrimas anglų kalba | 2024 m | Apsilankymai | 5 proc. išaugęs lankytojų skaičius | Angelų muziejaus kuratorė R. Tulušienė |
| 3. 3. | Pasaulio anykštėnų menininkų kūrybos sklaida | Pasaulio Anykštėnų profesionalių menininkų kūrybos pristatymas | 2024 m. | Renginys | 6 renginiai per metus | Pasaulio anykštėnų kūrybos veiklų kuratorė Ž. Kairytė |
| 3. 4. | Vartotojų pasitenkinimo centro teikiamomis paslaugomis tyrimas | Įvykdytos lankytojų apklausos, jų rezultatų analizė:1. Lankytojų poreikių tyrimas 2 . Menų centro renginių lankomumo bei informacijos sklaidos tyrimas | 2024 m. | Apklausa | 2 apklausos | Kultūrinės veiklos vadybininkė S. Valonytė |

- Finansai

| - Įstaigos pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biudžeto lėšos, (tūkst. EUR) |  |  |  |  |  |  |  | Uždirbtos pajamos, tūkst. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kitas projektų finansavimas (tūkst. EUR) |  |  |  |  |  | Pajamos iš paslaugų ar prekių* |  | Parama | Iš viso |
| SB asignavimai | Investicijos |  | Bazinis kultūrinės veiklos finansavimas |  | Dalinis projektų finansavimas |  | Iš viso | Nacionaliniai šaltiniai |  | Tarptautiniai šaltiniai |  | Iš viso |  |  |  |  |  |
| 259,20 | - |  | 18,20 |  | 15 |  | 292,40 | 88,70 |  | - |  | 88,70 |  | 48,00 |  | - | 429,10 |
| Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Pajamos iš paslaugų ar prekių (tūkst. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pajamos iš bilietų |  | Pajamos iš edukacinių užsiėmimų |  | Pajamos iš ekskursijų |  | Pajamos iš NT, įrangos nuomos |  |  | Pajamos iš renginių organizavimo |  | Pajamos iš parduotų suvenyrų ir leidinių |  | Kitos pajamos iš paslaugų ar prekių |  | Iš viso |  |  |
| 25,50 |  | 5,50 |  | - |  | - |  |  | 5,00 |  | 9,00 |  | 3,00 |  | 48,00 |  |  |
| Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.2. Įstaigos išlaidos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR) |  |  | Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR) | Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR) | Iš viso |
| Išlaidos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui | Išlaidos kvalifikacijos kėlimui | Iš viso darbuotojams |  |  |  |
| 249,20 | 1,00 | 250,20 | 45,60 | 133,20 | 429,00 |
| Pastabos |  |  |  |  |  |

- Darbuotojai

| Darbuotojų skaičius | Administracija | Kultūros ir meno darbuotojai | Techniniai darbuotojai | Pagalbiniai darbuotojai | Iš viso | Darbuotojų kaitos indeksas 2024, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pareigybių skaičius | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 21 proc. |
| Darbuotojų skaičius | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 |  |
| Pastabos |  |  |  |  |  |  |

- Pagrindiniai veiklos produktai rezultatai

| Nr. | Veiklos produkto rodikliai | einamieji metai | praėję metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2023 |
| 6.1.1. | Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius | 641 | 621 |
| 6.1.2. | Per metus įgytų eksponatų skaičius | 20 | 22 |
| 6.1.3. | Per metus suinventorintų eksponatų skaičius | 20 | 22 |
| 6.1.4. | Per metus nurašytų eksponatų skaičius | - | - |
| 6.1.5. | Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius | 115 | 12 |
| 6.1.6. | Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius | 5 | 2 |
| 6.1.7. | Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius | 115 | 12 |
| 6.1.8. | Per metus naujai įrengtų / atnaujintų ekspozicijų skaičius | 1 | 2 |
| 6.1.9. | Įstaigoje surengtų parodų skaičius: | 16 | 20 |
| 6.1.9.1. | Įstaigos parengtų fizinių kilnojamų parodų skaičius | 1 | 0 |
| 6.1.9.2. | Įstaigos parengtų virtualių parodų skaičius | 1 | 1 |
| 6.1.10. | Įstaigoje organizuotų renginių (spektaklių, koncertų) skaičius | 24 | 47 |
| 6.1.11. | Įstaigoje organizuotų renginių festivalių (kompleksinių renginių) skaičius | 1 | 2 |
| 6.1.13. | Įstaigos organizuotų renginių skaičius vaikams ir jaunimui | 2 | 3 |
| 6.1.14. | Parengtų finansavimo paraiškų skaičius | 7 | 10 |
| 6.1.15. | Įgyvendintų kultūros projektų skaičius | 6 | 9 |
| 6.1.16. | Nacionalinio bendradarbiavimo projektų skaičius | 2 | 2 |
| 6.1.17. | Tarptautinių projektų skaičius | 1 | 2 |
| 6.1.18. | Išleistų leidinių skaičius | 1 | 2 |
| 6.1.19. | Įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius specialiojoje literatūroje | 0 | 0 |
| 6.1.20. | Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius | 0 | 0 |
| 6.1.21. | Įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius | 0 | 0 |
| 6.1.22. | Įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius | 0 | 0 |
| 6.1.23. | Kita |  |  |

| Nr. | 6.2. Rezultatų rodikliai ( lankytojai) | einamieji metai | praėję metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2023 |
| 6.2.1. | Lankytojų skaičius įstaigos parodose ir renginiuose | 6000 | 5626 |
| 6.2.2. | Lankytojų skaičius įstaigos objektuose | 29000 | 28694 |
| 6.2.3. | Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose renginiuose vaikams ir jaunimui | 100 | 70 |

| Nr. | 6.3. Edukacinė veikla | einamieji metai | praėję metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2023 |
| 6.3.1. | Sukurtų edukacinių užsiėmimų skaičius | 12 | 11 |
| 6.3.2. | Naujų / atnaujintų edukacinių užsiėmimų skaičius | 4 | 7 |
| 6.3.3. | Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius | 130 | 125 |
| 6.3.4. | Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius | 2300 | 2203 |
| 6.3.5. | Vaikams ir jaunimui skirtų edukacinių užsiėmimų skaičius | 12 | 10 |
| 6.3.6. | Vaikai ir jaunimo, dalyvavusių edukaciniuose užsiėmimuose skaičius | 2200 | 1955 |
| 6.3.7. | Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonės su spec. poreikiais skaičius | 8 | 6 |

| Nr. | 6.4. Rinkodara | einamieji metai | praėję metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2023 |
| 6.4.1 | Lankstinukų skaičius | 2 | 1 |
| 6.4.2. | Plakatų skaičius | 50 | 60 |
| 6.4.3. | Informacinių žinučių (pranešimų) skaičius rajono žiniasklaidoje | 80 | 96 |
| 6.4.4. | Informacinių žinučių (pranešimų) skaičius nacionalinėje žiniasklaidoje | 12 | 15 |
| 6.4.5. | Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius | 5,0 tūkst. | 4,6 tūkst. |
| 6.4.6. | Socialinių tinklų gerbėjų ir sekėjų skaičius | 200 naujų gerbėjų ir sekėjų | Facebook – 381 naujų patiktukų skaičius bendrai. Išskirsčius atskirai: ADOX – 10 Žemės ir angelų meno paroda – 23 Muzikos savaitgaliai – 50 Kurklių sinagoga – 131 Anykščių koplyčia – 77 Angelų muziejus – 90 Bendri skaičiai: Angelų muziejus – 2,6 tūkst. patiktukų; 2,8 tūkst. stebėtojų. Anykščių koplyčia – 1,5 tūkst. patiktukų; 1,6 tūkst. stebėtojų. Kurklių sinagoga – 159 patiktukai; 205 stebėtojų. Projektų puslapiai: Žemės ir angelų meno paroda – 30 patiktukų, 45 stebėtojai. Muzikos savaitgaliai Anykščiuose – 130 patiktukų, 148 stebėtojai. ADOX – 632 patiktukai, 705 stebėtojai Instagram – 30 naujų sekėjų. Šiai dienai visas sekėjų skaičius yra 472. IŠ VISO 381+30=411 naujų per metus |
| 6.4.7. | Rinkos / vartotojų tyrimų skaičius | 2 | 0 |

- Kultūrinė veikla

| 7.1. | Sukurti naujų paslaugų lankytojams | 2024 m. | Dailininko V. Kasiulio virtuali paroda, 2 naujos edukacijos KP –Improvizacijos, Lino raižinys | Muziejininkė R. Lebedeva, edukacinių programų kuratorė M. Milašienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Pristatyti naują ekspoziciją bažnyčios sandėlyje | 2024 m. gegužė | Anykščių Šv. Mato bažnyčios istorijos ekspozicija seniausiame pastate – bažnyčios sandėlyje | Kultūrinės veiklos vadybininkė S. Valonytė |
| 7.3. | Organizuoti parodas lydinčius edukacinius užsiėmimus | 2024 m. liepa– gruodis | „Medalio gimimas“, „Kasiulio Paryžius“ ir t. t. | Edukacinių programų kuratorė M. Milašienė |
| 7.4. | Kurklių sinagogos įveiklinimas | 2024 m. gegužė– rugsėjis | Dailininko V. Kasiulio paroda iš LNDM rinkinių | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 7.5. | Bendradarbiavimas su respublikos nacionaliniais muziejais | 2024 m. | Skolintis parodas iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, iš Marijampolės miesto B. Kleizaitės-Vasaris menų galerijos | Muziejininkė R. Lebedeva, parodų kuratorius D. Baltranas |
| 7.6. | Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis | 2024 m. | Bendradarbiauti su Anykščių S. ir L. Didžiulių viešąja biblioteka, Anykščių KC, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi, PAB, Anykščių meno mokykla, Anykščių tautodailininkų draugija | Direktorius T. Tuskenis |

- Projektinė veikla

|  | Projekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Planuojama suma, EUR | Atsakingas asmuo, pareigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ | LKT, ARS | 17000 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 8.2. | Poezija+muzika=sielos atgaiva | LKT, ARS | 14200 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 8.3. | Surask... Angelų kelias | LKT, ARS | 10200 | Angelų muziejaus kuratorė R. Tulušienė |
| 8.4. | 100 metų po Angelo sparnu | LKT, ARS | 17500 | Angelų muziejaus kuratorė R. Tulušienė |
| 8.5. | Vytauto Kasiulio tapybos šventės | LKT, ARS | 20000 | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 8.6. | Šventieji ir jų palydovai lietuvių liaudies dailėje | LKT, ARS | 4800 | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 8.7. | Metalo mistika | LKT, ARS | 5000 | Edukacinių programų kuratorė M. Milašienė |

- Įstaigos filialų (padalinių, turinčių atskiras patalpas) veiklos.

| Nr. | Pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Angelų muziejus | Rodiklis | Vaikams ir jaunimui | Spec. poreikių lankytojams |
| 9.1.1. | Lankytojų aptarnavimas | 10000 | Taip | Taip |
| 9.1.2. | Profesionalaus meno renginiai (parodos, koncertai, spektakliai, kinas) | 30 | Taip | Taip |
| 9.1.3. | Edukacinė veikla – edukacijų skaičius | 115 | Taip | Taip |
| 9.2. | Bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelė |  |  |  |
| 9.2.1. | Lankytojų skaičius | 17000 | Taip | Taip |
| 9.3. | Koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras |  |  |  |
| 9.3.1. | Pasaulio anykštėnų profesionalaus meno renginiai | 15 | Taip | Taip |
| 9.3.2. | Edukacinė veikla | 15 | Taip | Taip |
| 9.3.3. | Lankytojų skaičius | 2000 | Taip | Taip |
| 9.4. | Kurklių sinagoga |  |  |  |
| 9.4.1. | Lankytojų skaičius | 500 | Taip | Taip |

- Administracinė veikla

| 10.1. | Administracijos ir darbuotojų vidiniai pasitarimai | 2024 m. | Direktorius T. Tuskenis; direktoriaus pavaduotoja R. Babelienė |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2. | Rengti menų centro vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus | 2024 m. | Direktorius T. Tuskenis, direktoriaus pavaduotoja R. Babelienė |
| 10.3. | Atlikti darbuotojų 2023 m. veiklos vertinimą, nustatyti einamųjų metų veiklos užduotis. | 2024 m. sausis | Direktorius T. Tuskenis |
| 10.4. | Pagal darbuotojų metinės veiklos užduotyse nurodytą kvalifikacijos kėlimo poreikį sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose. | 2024 m. | Direktorius T. Tuskenis; direktoriaus pavaduotoja R. Babelienė |
| 10.5. | Atlikti teisės aktų nustatyta tvarka Menų centro Ilgalaikio materialaus bei trumpalaikio turto; skolų – mokėtinų, gautinų (beviltiškų); pinigų likučių banko sąskaitose inventorizaciją. | 2024 m. gruodis | Inventorizacijos komisija; Vyr. buhalterė D. Čepurnovaitė |
| 10.6. | Atlikti Menų centro vidaus kontrolės analizę ir vertinimą | 2024 m. vasaris | Direktoriaus pavaduotoja R. Babelienė |
| 10.7. | Parengti Viešųjų pirkimų planą | 2024 m. | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 10.8. | Pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas vykdyti 2024 m. buhalterinę apskaitą bei teikti ataskaitas | 2024 m. | Vyr. buhalterė D. Čepurnovaitė |
| 10.9. | Vykdyti Menų centro projektų buhalterinę apskaitą | 2024 m. | Vyr. buhalterė D. Čepurnovaitė |
| 10.10. | Parengti 2024 m. Menų centro biudžeto metinį asignavimų planą | 2024 m. | Vyr. buhalterė D. Čepurnovaitė |
| 10.11. | Parengti Menų centro veiklos metinį finansinių ataskaitų rinkinį | 2024 m. kovas | Vyr. buhalterė D. Čepurnovaitė |

- Ūkinė veikla

| 11.1. | Menų centro valdomų pastatų ir patalpų priežiūra | 2024 m. | Direktorius T. Tuskenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Menų centro turto privalomas draudimas | 2024 m. | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 11.3. | Einamieji remonto darbai | 2024 m. | Direktorius T. Tuskenis |
| 11.4. | Menų centro automobilio priežiūra | 2024 m. | Darbininkas S. Kazlas |

- Parodų planas

| Nr. | Parodos | Mėnesiai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Tapytojos Nijolės Vilutytės kūrybos paroda | Sausis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.2. | Loretos Skripkutės-Gutauskienės tekstilės paveikslų paroda „Metų monotonija“ | Vasaris | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.3. | Dailininko Leonardo Gutausko tapyba (iš LNDM rinkinių) | Kovas | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.4. | Lietuvių liaudies sakralinės dailės paroda: tapyba, grafika, skulptūra (iš LNDM rinkinių) | Balandis–birželis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.5. | Tarptautinio dailininkų plenero darbų paroda, skirta Baltijos kelio 35 metų sukakčiai | Rugpjūtis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.6. | Grupinė medalio ir mažosios plastikos paroda „Tikėjimas ir šviesa“ | Rugsėjis–spalis | Edukacinių programų kuratorė M. Milašienė |
| 12.7. | Kryždirbystės paroda, skirta SAKRALINIO MENO CENTRO 15 m. įkūrimo jubiliejui | Lapkritis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.8. | Paroda, skirta Beatričės Kleizaitės -Vasaris 100 metų jubiliejui (iš Marijampolės miesto B. Kleizaitės-Vasaris menų galerijos rinkinių) | Gruodis | Angelų muziejaus kuratorė R. Tulušienė |
| 12.9. | Skulptoriaus K. Varno kūrybos paroda | Sausis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.10. | Anykščių krašto tautodailininkų paroda | Vasaris–kovas | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 12.11. | Tautodailininkės Teklės Grinienės (tapyba, piešiniai) kūrybos paroda | Balandis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.12. | Anykščių dailės mokyklos mokinių darbų paroda | Birželis | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 12.13. | Anykščių globėjo Šv. Jono Nepomuko atvaizdai lietuvių liaudies dailėje: skulptūroje, tapyboje, grafikoje (iš įvairių Lietuvos muziejų rinkinių) | Liepa | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.14. | R. Rakausko vardo fotografijos paroda | Rugpjūtis | Parodų kuratorius D. Baltranas |
| 12.15. | Vytauto Kasiulio tapyba | Gegužė–spalis | Muziejininkė R. Lebedeva |
| 12.16. | LDK kunigaikščių portretai iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių | Lapkritis–gruodis | Parodų kuratorius D. Baltranas |

13 . Renginių planas.

| Nr. | Renginiai | Data | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Arsen Petrosyan Quartet koncertas „Armėniškos sielos kelionė“ | 2024 01 12 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.2. | Koncertas „Visa tiesa apie altą“. Koncertuoja Dovilė ir Jurgis Juozapaičiai | 2024 01 31 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.3. | Sauliaus Auglio ir Arūno Katino koncertas „Nuo klasikos iki džiazo kitaip” | 2024 02 14 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.4. | „Išdainuota, išmylėta“. Lietuviškos muzikos ir poezijos šimto metų kelionė. Atlikėjai – Vytautas Rašimas (aktorius), Vismantė Vasaitytė (sopranas), Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas). | 2024 03 11 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.5. | Muzikinė-poezija impresija „(Ne)pažinti kūrėjai“. Aušra Pukelytė (aktorė), Justina Zajančiauskaitė (smuikas), Vytautas Giedraitis (klarnetas) ir Simona Zajančauskaitė (fortepijonas) | 2024 04 16 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.6. | V. ir J. Landsbergių kūrybos vakaras „Skrisk medžių viršūnėmis” | 2024 05 18 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.7. | Koncertuoja Ieva Prudnikovaitė ir styginių ansamblis „4 tango“ | 2024 05 19 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.8. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ atidarymo koncertas „Modernus romansas“: Morta Kačionaitė (klarnetas), Augustinas Gocentas (violončelė), Elžbieta Dvarionaitė (fortepijonas) | 2024 06 07 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.9. | Muzikinis poezijos vakaras „Gražus esi, Gyvenime“. Judita Leitaitė (mecosopranas), Paulina Daukšytė-Šereckienė (smuikas), Jurijus Suchanovas (fortepijonas) ir Andrius Bialobžeskis (aktorius) | 2024 06 15 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.10. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas. Vytautas Kiminius (birbynė) ir Vincenzo De Martino (fortepijonas) | 2024 06 22 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.11. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas „Gražiausia filmų muzika“: Ieva Pranskutė (smuikas), Mislav Brajkovič (violončelė) ir Robertas Lozinskis (fortepijonas) | 2024 07 06 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.12. | Muzikinė poetinė programa „Vasarvidžio nakties sapnas“. Rokas ir Sonata Zubovai (fortepijonas) ir Rasa Samuolytė (aktorė) | 2024 07 19 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.13. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ sakralinės muzikos koncertas. Renata Martinkutė Lesieur (vargonai) ir Vilniaus miesto NAUJŲ IDĖJŲ KAMERINIS ORKESTRAS | 2024 07 20 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.14. | Sakralinio meno centro įkūrimo 15-metis – koncertuoja Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė | 2024 07 26 | kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.15. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas. Kompozitoriaus F. Bajoro kūrybos vakaras. Jokūbas Švambaris (smuikas) ir Gabrielė Agilė Bajoraitė (fortepijonas) | 2024 08 09 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.16. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertas | 2024 08 23 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.17. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas visai šeimai „Muzikinės išdaigos“: Styginių kvartetas „Archi Quartett“ ir Tomas Dapšauskas (aktorius) | 2024 09 09 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.18. | Muzikos ir poezijos vakaras „Muzika, Meilė, Meditacija…“. Milda Baronaitė-Gudeikienė (sopranas), Vaida Maulevičė (fortepijonas) ir Dalia Michelevičiūtė (aktorė) | 2024 09 16 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.19. | Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“. Džiazo muzikos koncertas THE SCHWINGS BAND | 2024 09 21 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.20. | „UŽ LANGO RUDUO, BET TARP MŪSŲ TIK VASARA“. Juozas Gaižauskas (vokalas, gitara) ir Emilija Latėnaitė (fleita, vokalas) | 2024 10 10 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.21. | Spektaklis „Miške“ 18–36 mėn. vaikams | 2024 11 09 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.22. | Senovinės muzikos ansamblio „Morgaine“ koncertas | 2024 11 19 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.23. | Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas Koplyčioje | 2024 12 15 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |
| 13.24. | Koncertas „Spalvų jūra“ - pianistas D. Mažintas ir solistai I. Juozapaitytė ir A. Apšega. | 2024 12 27 | Kultūrinių renginių kuratorė D. Karčemarskienė |

Anykščių menų centro direktorius      	 ________________________

parašas

Vyr. finansininkas	    		_________________________

parašas

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymu, Savivaldybės tarybos tvirtinimui teikiamas Anykščių menų centro 2024 metų veiklos planas.

Sprendimo tikslas – užtikrinti Savivaldybės Tarybos informuotumą apie biudžetinės įstaigos Anykščių menų centro 2024  metų planuojamus veiklas, veiklos prioritetus pagal atliktą 2023 m. analizę, siektinus kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius parengė įstaigai rekomendacinio pobūdžio planavimo formą, kuri padės nuosekliau stebėti įstaigos veiklos rodiklius.

Nuo 2024 m.  sausio 1 d. įsigaliojusi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo redakcija numato savivaldybė tarybos kompetenciją tvirtinti savivaldybės kultūros centro planus bei nustatyti veiklos prioritetus. Anykščių menų centras iki šiol vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo, kaip specialaus įstatymo, nuostatomis.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Priėmus teigiamą sprendimą bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo nuostatos dėl metinio veiklos plano ir veiklos prioritetų teikimo tvirtinti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

Metinio plano  rengimas turi teigiamą įtaką kultūrinės įstaigos veiklos analizavimui ir organizavimui, paėjusių metų veiklos apžvalga bei einančių metų veiklos prioritetų nustatymas sudaro geresnes prielaidas Menų centro veiklos kiekybiniam bei kokybiniams stebėjimui, veiklos efektyvumo didinimui bei naudos (prasmės) visuomenei kūrimui. Tarybai – tai galimybė detaliau susipažinti su planuojama 2024 m. įstaigos veikla.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Tarybos sprendimo įgyvendinimui reikalingos lėšos yra patvirtintos 2024 m. biudžete.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Nėra.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas iki 2024 metų kovo 10 d. informuoja Anykščių menų centro direktorių apie priimtą sprendimą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

–

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Sprendimo projekto iniciatorius – Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis.

Rengėja – Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė.

Pranešėja – Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė.