ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo    d.2018 m. kovo     d. Nr. 1-AĮ-

# Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2019–2021 m. veiklos planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021  metų veiklos plano patvirtinimo“, strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-204 „Dėl Strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 52 punktą ir Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-TS-32 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 2 priedą,

tvirtinu Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planą (pridedama).

Administracijos direktorius    			                                                      Audronius Gališanka

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo    d. įsakymu Nr. 1-AĮ-

SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

| 1. Darnios kurortinės plėtros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas | SB | 40.000,00 | 1.1.1.01.01. J. Tumo - Vaižganto jubiliejinių metų konferencija | Kraštą reprezentuojančių renginių skaičius | vnt. | 7 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  | 1.1.1.01.02 „Vaižgantinės“ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.01.03 Tarptautinis floristinių kilimų konkursas |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.01.04 Bėk, bėk žirgeli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.01.05 Miesto šventė „Anykščiai. Čia žmonės kuria“ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.01.06 Obuolinės |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.01.07 Pasaulio anykštėnų suvažiavimas |  |  |  |  |
| 1.1.1.02 Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turizmo projektų parengimas ir įgyvendinimas | SB | 25.000,00 | 1.1.1.02.01 Ukrainos rašytojų rezidencijų programa | Parengti tarptautiniai projektai | vnt. | 1 | Audronė Pajarskienė |
|  | ES | 89.800,00 |  | Kofinansuoti tarptautiniai projektai | vnt. | 6 |  |
|  |  |  |  | Projekto ENI-LLB-1-016 įgyvendinimo dalis | proc. | 40 |  |
|  |  |  |  | Projekto LLI-349 įgyvendinimo dalis | proc. | 80 |  |
| 1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms | ES | 0,00 | 1.1.1.04.01 J.Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai | Restauruotų objektų skaičius | vnt. | 1 | Daiva Stankevičienė |
|  | SB | 20.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.05 LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje | SB | 0,00 |  | Parengtas apželdinimo projektas | vnt. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
|  |  |  |  | Organizuotų konkursų skaičius | vnt. | 0 |  |
| 1.1.1.06 Kūrybinių iniciatyvų plėtra | SB | 5.000,00 | 1.1.1.06.01 Kultūros dienų organizavimas | Įgyvendintos kūrybinės iniciatyvos | vnt. | 2 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  | 1.1.1.06.02 Idėjų konkursas | Priemonių, pasitelkiant savanorius, skaičius | vnt. | 2 |  |
| 1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas | SB | 20.000,00 |  | Festivalių skaičius | vnt. | 8 | Audronė Pajarskienė |
| 1.1.1.08 Kultūrinio turizmo iniciatyvos | SB | 0,00 |  | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 0 | Audronė Pajarskienė |
| 1.1.1.09 Muziejinių ekspozicijų plėtra | SB | 0,00 |  | Akredituotų ekspozicijų skaičius | vnt. | 0 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  |  | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 0 |  |
| 1.1.1.10 Kultūros, gamtos ir turizmo objektų ženklinimas | SB | 10.000,00 | 1.1.1.10.01 Projektas „Iššūkių žaidimas – būdas padidinti ir skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumą“ | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 0,5 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas | SB | 5.600,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 30 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 49.548,60 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.01 Komunikacijos priemonių įgyvendinimas | SB | 7.000,00 |  | Įgyvendinta komunikacijos priemonių | vnt. | 5 | Silvija Sakevičiūtė |
|  |  |  |  | Įsigyta komunikacijos paslaugų | vnt. | 2 |  |
| 1.1.2.02 Reprezentavimo priemonių įgyvendinimas | SB | 12.000,00 |  | Reprezentacinio priemonių įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | Silvija Sakevičiūtė |
| 1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros premijos | SB | 4.500,00 |  | Premijų skaičius | vnt. | 2 | Audronė Pajarskienė |
| 1.1.2.07 Leidybinių veiklų įgyvendinimas | SB | 4.000,00 |  | Išleistų leidinių skaičius | vnt. | 3 | Audronė Pajarskienė |
| 1.1.3.02 Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | SB | 10.000,00 |  | Viešųjų turizmo ryšių kampanijos | vnt. | 2 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  |  | Dalyvavimas tarptautinėse parodose | vnt. | 3 |  |
| 1.1.4.02 Kultūros projektų įgyvendinimas | SB | 35.000,00 |  | Finansuotų kultūros projektų dalis | proc. | 70 | Audronė Pajarskienė |
| 1.1.4.05 Sakralinio paveldo objektų tvarkymas | SB | 20.000,00 |  | Finansuoti projektai | vnt. | 4 | Daiva Stankevičienė |
| 1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms | SB | 3.000,00 |  | Į veiklas įtrauktų asmenų skaičius | vnt. | 250 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas | SB | 0,00 |  | Parengta galimybių studija | vnt. | 0 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra | SB | 2.000,00 |  | Įgyvendinta sklaidos priemonių | vnt. | 2 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas | SB | 45.000,00 |  | Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims | vnt. | 20 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  |  | Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 23 |  |
|  |  |  |  | Parengta paraiškų | vnt. | 8 |  |
|  |  |  |  | Organizuota mokymų | vnt. | 7 |  |
| 1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas | VIP | 0,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 0,5 | Virmantas Velikonis |
|  | SB | 18.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių remontas | SB | 0,00 |  | Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius | vnt. | 0 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.06 Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams | SB | 0,00 |  | Pagerintų darbo vietų skaičius | vnt. | 0 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.07 Bibliotekų knygų fondo atnaujinimas | SB | 3.000,00 |  | Savivaldybės indėlis į fondą | proc. | 2 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.09 Anykščių rajono muziejų modernizavimas ir ekspozicijų atnaujinimas | SB | 5.000,00 |  | Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius | vnt. | 2 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.1.10 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato-fondų saugyklos renovacija | SB | 0,00 |  | Renovuota fondų saugykla | proc. | 0 | Audronė Pajarskienė |
|  | VB | 0,00 |  | Parengtas projektas | vnt. | 0 |  |
| 1.2.1.11 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinio Siaurojo geležinkelio sandėlio rekonstrukcija | SB | 23.000,00 |  | Atlikti senųjų sandėlių rekonstrukcijos darbai | vnt. | 1 | Audronė Pajarskienė |
|  | VB | 0,00 |  | Parengtas projektas | vnt. | 1 |  |
| 1.2.1.16 Kultūros įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 389.500,00 |  | Kultūros įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | proc. | 7 | Danuta Gruzinskienė |
|  | SB | 648.700,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 Turizmo projektų įgyvendinimas | SB | 45.000,00 |  | Savivaldybės indėlio į projektą dalis | proc. | 30 | Audronė Pajarskienė |
| 1.2.2.02 Reklamos įrenginių tvarkymas | SB | 0,00 |  | Sutvarkytų, demontuotų objektų skaičius | vnt. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
| 1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas | ES | 0,00 | 1.2.2.03.01 A. Vienuolio paminklo teritorijos sutvarkymo darbai. Tęstinis projektas | Sutvarkytų objektų skaičius | vnt. | 1 | Vida Jakniūnienė |
|  | SB | 10.000,00 |  | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | 0 |  |
| 1.2.2.04 Miesto šventinis apšvietimas ir papuošimas | SB | 20.000,00 | 1.2.2.04.01. Konkurso „Šviečiantys Anykščiai“ organizavimas | Organizuotų konkursų skaičius | vnt. | 1 | Vida Jakniūnienė |
|  |  |  | 1.2.2.04.02 Miesto erdvių puošimas | Papuoštos viešosios erdvės | vnt. | 2 |  |
| 1.2.2.05 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra | SB | 90.000,00 |  | Pasodinti nauji medžiai | vnt. | 30 | Kristina Vaizgelienė |
|  |  |  |  | Esamų ir naujų gėlynų įrengimas ir priežiūra | vnt. | 30 |  |
|  |  |  |  | Želdynų inventorizavimas | vnt. | 0 |  |
| 1.2.2.06 Mažųjų architektūros objektų tvarkymas | SB | 8.000,00 | 1.2.2.06.01 Lauko žaidimų aikštelės įrengimas | Objektų skaičius | vnt. | 1 | Vida Jakniūnienė |
| 1.2.2.08. Statinių naudojimo priežiūra | SB | 1.000,00 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 1 | Alvyta Vitkienė |
| 1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko, priežiūra ir likvidavimas | SB | 27.000,00 |  | Likviduotų objektų skaičius | vnt. | 34 | Alvyta Vitkienė |
|  | ES | 145.000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.10 Adresų suteikimas ir keitimas | SB | 2.000,00 |  | Gatvių lentelių skaičius | vnt. | 30 | Rima Budreikienė |
| 1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo pasirengimo darbai | SB | 0,00 |  | Įgyvendinimo dalis | proc. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
| 1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai | ES | 0,00 |  | Atliktų darbų dalis | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.11 Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas | SB | 0,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
|  | ES | 0,00 |  | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 |  |
| 1.2.4.12. Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti | SB | 1.000,00 |  | Apdrausta infrastruktūra | vnt. | 1 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.03. Aikštės konkūrui įrengimas Niūronyse | SB | 120.000,00 |  | Įrengta konkūro aikštė | vnt. | 1 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | KT | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas | SB | 0,00 |  | Sutvarkytas objektas | proc. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
|  | ES | 0,00 |  | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 |  |
| 1.2.5.12. Karaliaus Mindaugo ąžuolyno parko įrengimas | SB | 5.000,00 |  | Atlikti sklypo topografiniai matavimai | vnt. | 1 | Vida Jakniūnienė |
| 1.2.6.01 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios – saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto– pritaikymas turizmui | ES | 0,00 |  | Parengtas lifto techninis projektas | vnt. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 0,00 |  | Įrengtas liftas | vnt. | 0 |  |
| 1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka | SB | 10.000,00 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 2 | Audronė Savickienė |
| 1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija | SB | 70.000,00 |  | Sutvarkytas objektas | proc. | 15 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 273.915,66 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui | SB | 5.000,00 |  | Sutvarkyti kultūros paveldo objektai | vnt. | 2 | Daiva Stankevičienė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai | SB | 1.000,00 |  | Apdraustas objektas | vnt. | 1 | Alvyta Vitkienė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos) kultūros paveldo objektų išsaugojimas | SB | 10.000,00 |  | Objektų skaičius | vnt. | 2 | Daiva Stankevičienė |
| 1.2.7.05 Kultūrinio turizmo, rekreacijos ir sveikatingumo plėtros teritorijų planavimo dokumentų parengimas | SB | 0,00 |  | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas | vnt. | 0 | Dalė Vileitienė |
| 1.2.7.06 Žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimas, dokumentų rengimas | SB | 10.000,00 |  | Parengtas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, projektas | vnt. | 1 | Rima Budreikienė |
| 1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas | SB | 5.000,00 |  | Pamatuotų teritorijų skaičius | vnt. | 10 | Rima Budreikienė |
| Iš viso programai: |  | 2.383.564,26 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 588.264,26 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos | 0,00 |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos | 0,00 |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1.405.800,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | 389.500,00 |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | 0,00 |
| Iš viso programai: |  | 2.383.564,26 |

| 2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą | SB | 0,00 |  | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | vnt. | 0 | Dalė Vileitienė |
| 2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo didinimas | SB | 4.000,00 |  | Investavimo galimybių rinkodaros plano parengimas | vnt. | 1 | Vilma Vilkickaitė |
| 2.1.1.05 Tarptautinių ryšių plėtojimas | SB | 10.000,00 |  | Dalyvavimas tarptautinėse parodose/vizituose/susiti-kimuose/konferencijose | vnt. | 4 | Audronė Pajarskienė |
|  |  |  |  | Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas“ veiklose | vnt. | 2 |  |
| 2.1.1.06 Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės projektų įgyvendinimas | SB | 0,00 |  | Parengti privataus sektoriaus pritraukimo atrankos dokumentų paketai | vnt. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
| 2.1.1.08 Investicinių projektų vykdymas | SB | 30.000,00 |  | Parengta paraiška / investicinis projektas / projektini pasiūlymas | vnt. | 5 | Vilma Vilkickaitė |
| 2.1.2.02 Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas | SB | 40.000,00 |  | Finansuoti projektai | vnt. | 15 | Vilma Vilkickaitė |
|  |  |  |  | Moterų, pradėjusių naują veiklą / verslą, skaičius | vnt. | 1 |  |
|  |  |  |  | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. | 3 |  |
| 2.1.2.03 Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas | SB | 10.000,00 |  | Paremtos bendruomenių iniciatyvos | vnt. | 2 | Vilma Vilkickaitė |
| 2.1.2.07 Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas | SB | 30.000,00 |  | Suteikta konsultacijų | vnt. | 180 | Vilma Vilkickaitė |
|  |  |  |  | Suorganizuota informacinių seminarų | vnt. | 3 |  |
|  |  |  |  | Parengta paraiškų | vnt. | 4 |  |
|  |  |  |  | Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 2 |  |
|  |  |  |  | Suorganizuota mokymų | vnt. | 3 |  |
|  |  |  |  | Suteikta biuro paslaugų | vnt. | 80 |  |
|  |  |  |  | Juridinių asmenų steigimas | vnt. | 3 |  |
|  |  |  |  | Dalyvauta verslo parodose | vnt. | 1 |  |
| 2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas | VB | 18.000,00 |  | Įgyvendinta Valstybės lėšomis finansuojama priemonė | vnt. | 1 | Inga Beresnevičiūtė |
|  | SB | 25.000,00 |  | Finansuotų projektų dalis | proc. | 50 |  |
| 2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) | SB | 5.100,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 20 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 97.200,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 86.040,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 355.340,00 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 97.200,00 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 154.100,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 104.040,00 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |
| Iš viso: |  | 355.340,00 |

| 3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 3.1.1.02 Tikslinių mokymų / seminarų organizavimas ūkininkams ir kitiems žemės ūkio darbuotojams | SB | 0,00 |  | Dalyvių skaičius | vnt. | 0 | Virmantas Velikonis |
| 3.1.1.03 Kaimo verslo ir investicijų veikla | SB | 21.000,00 |  | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 25 | Virmantas Velikonis |
|  |  |  |  | Finansuota projektų | vnt. | 7 |  |
| 3.1.1.04 Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių / seminarų ir kitų renginių organizavimas | SB | 4.000,00 |  | Užsiregistravusių dalyvių skaičius | vnt. | 200 | Virmantas Velikonis |
|  |  |  |  | Renginių / švenčių skaičius | vnt. | 1 |  |
| 3.1.1.05 Žemės ūkio transporto priemonių registracijos / techninės priežiūros vykdymas | SB | 4.000,00 |  | Užregistruotų transporto priemonių skaičius | vnt. | 3000 | Virmantas Velikonis |
| 3.1.1.06 Melioracijos veikla | ES | 0,00 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 7 | Audronius Juodis |
|  | SB | 80.000,00 |  | Rekonstruotų objektų skaičius | vnt. | 1 |  |
|  | VIP | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | SB(VB) | 245.000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.07 Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms | SB | 4.700,00 |  | Paremtų subjektų skaičius | vnt. | 1 | Audronius Juodis |
| 3.1.1.08 Žemės ūkio funkcijų vykdymas | SB(VB) | 183.500,00 |  | Aptarnautų subjektų skaičius | vnt. | 8750 | Virmantas Velikonis |
| 3.1.1.09 Šventosios upės fontanų ir vagos priežiūra | SB | 0,00 |  | Fontanų darbo laikas | val. | 600 | Audronius Juodis |
| 3.1.1.10 Valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | SB(VB) | 0,00 |  | Priimtų sprendimų skaičius- Turto inventorizavimo, kadastrinių matavimų, teisinio registravimo aktų | vnt. | 0 | Virmantas Velikonis |
| 3.1.3.07 Kurklių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra bei pritaikymas vietos bendruomenei | ES | 0,00 |  | Apdrausta infrastruktūra | vnt. | 1 | Vilma Vilkickaitė |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | SB | 200,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 542.400,00 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 0,00 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 113.900,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | 428.500,00 |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |
| Iš viso: |  | 542.400,00 |

| 4. Sveikatos apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 4.1.1.01 Sveikatos priežiūros įstaigų, patalpų, infrastruktūros renovavimas ir modernizavimas | ES | 0,00 |  | PSPC atliktų darbų dalis | proc. | 50 | Vaiva Daugelavičienė |
|  | SB | 10.000,00 |  | PSC atliktų darbų dalis | proc. | 0 |  |
|  |  |  |  | Ligoninės atliktų darbų dalis | proc. | 0 |  |
| 4.1.1.02 Dalies pastato Ramybės g. 15, Anykščių mieste, rekonstrukcija, pritaikant PSPC reikmėms | SB | 0,00 |  | Parengtas investicinis projektas | vnt. | 0 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 |  |
|  | VIP | 0,00 |  | Įvykdyto projekto procentas | proc. | 0 |  |
| 4.1.1.03 E. sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | SB | 0,00 |  | Įsigyti kompiuteriai | vnt. | 0 | Vaiva Daugelavičienė |
| 4.1.1.04 Anykščių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas gerinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę | SB | 18.300,00 |  | Įgyvendinimo dalis | proc. | 100 | Vaiva Daugelavičienė |
|  | ES | 207.428,61 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.01 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ir trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas | SB | 40.000,00 |  | Paslaugų skaičius | vnt. | 138 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Įdarbintų gydytojų skaičius | vnt. | 2 |  |
| 4.1.2.03 Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas | SB | 10.000,00 |  | Paremtų projektų dalis | proc. | 60 | Vaiva Daugelavičienė |
| 4.1.2.05 Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | SB | 13.000,00 |  | Suteiktų paslaugų pacientų namuose skaičius | vnt. | 700 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Pacientų apsilankymų medicinos punktuose skaičius | vnt. | 900 |  |
| 4.1.2.06 Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo organizavimas | ES | 4.000,00 |  | Maisto talonų gavėjų skaičius | vnt. | 10 | Vaiva Daugelavičienė |
|  | SB | 6.500,00 |  | Įkurtas DOTS kabinetas | vnt. | 0 |  |
|  |  |  |  | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 5 |  |
| 4.1.2.07.Užkrečiamų ligų profilaktikos kontrolės priemonių įgyvendinimas | SB | 3.000,00 |  | Suteikta paslaugų nedraustiems rizikos grupei priklausantiems asmenims | vnt. | 25 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Suteikta pervežimo paslaugų priverstiniam būtinajam hospitalizavimui ir izoliavimui | vnt. | 2 |  |
| 4.1.3.01 Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose | SB(VB) | 96.300,00 |  | Sveikatos priežiūros specialistės etatui tenkančių moksleivių skaičius kaimo mokyklose | vnt. | 420 | Vaiva Daugelavičienė |
| 4.1.3.02 Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną Savivaldybėse | SB | 0,00 |  | Renginių skaičius | vnt. | 250 | Vaiva Daugelavičienė |
|  | SB(VB) | 74.100,00 |  | Renginių kaimo vietovėse dalis | proc. | 10 |  |
|  |  |  |  | Aktyviai dalyvaujančių gyventojų dalis | proc. | 35 |  |
| 4.1.3.03 Visuomenės sveikatos projektų vykdymas | SB(AA) | 10.991,00 |  | Užkrečiamų ligų profilaktikai ir kontrolei skirti projektai | vnt. | 2 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Paremtų projektų dalis | vnt. | 90 |  |
|  | SB | 2.400,00 |  | Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai skirti projektai | vnt. | 2 |  |
| 4.1.3.04 Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje | ES | 135.404,00 |  | Tikslinės grupės naudos gavėjų skaičius | vnt. | 669 | Vaiva Daugelavičienė |
|  |  |  |  | Įsigytos reikalingos priemonės | vnt. | 5 |  |
|  | SB | 15.000,00 |  | Suremontuota patalpų | vnt. | 3 |  |
| 4.1.3.05. Savižudybių prevencijai skirtų priemonių vykdymas | SB | 0,00 |  | Įvykusių savižudybių skaičius | vnt. | 10 | Vaiva Daugelavičienė |
|  | SB (VB) | 31.300,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 677.723,61 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 10.991,00 |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 346.832,61 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 118.200,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | 201.700,00 |
| VIP | Valstybės investicijų programa | 0,00 |
| Iš viso: |  | 677.723,61 |

| 5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 5.1.1.01 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | SB(VB) | 99.900,00 |  | Įdarbintų asmenų skaičius | vnt. | 36 | Ieva Gražytė |
| 5.1.1.02 Pirminė teisinė pagalba | SB(VB) | 4.000,00 |  | Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius | vnt. | 400 | Aistė Gogelienė |
| 5.1.1.06 Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | SB | 0,00 |  | Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 0 | Ieva Gražytė |
| 5.1.1.07 Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas | SB | 20.000,00 |  | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | EUR | 2600 | Ieva Gražytė |
|  |  |  |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 10 |  |
| 5.1.1.08 Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo vykdymas | SB(VB) | 388.895,00 |  | Prognozuojamas asmenų skaičius | vnt. | 120 | Laura Bužinskienė |
|  | SB | 336.000,00 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 124 |  |
| 5.1.1.09 Pagalbos pinigų mokėjimas | SB | 1.700,00 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 2 | Laura Bužinskienė |
| 5.1.1.10 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos | SB(VB) | 11.000,00 |  | Socialinių paslaugų įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | proc. | 100 | Danuta Gruzinskienė |
|  | SB(S) | 216.700,00 |  |  |  |  |  |
|  | SB | 1.371.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas | SB | 150.000,00 |  | Suteikta kompensacijų už vežimo paslaugas | proc. | 100 | Algirdas Žalkauskas |
|  |  |  |  | Subsidijuota maršrutų | vnt. | 20 |  |
| 5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas | SB(VB) | 5.300,00 |  | Panaudotų lėšų dydis | EUR | 5300 | Laura Bužinskienė |
|  |  |  |  | Nepanaudotų lėšų dalis | proc. | 0 |  |
| 5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas | SB(VB) | 173.964,00 |  | Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius | vnt. | 555 | Laura Bužinskienė |
|  | SB | 1.800.000,00 |  | Asmenų, gavusių socialines pašalpas, kompensacijas, skaičius | vnt | 4000 |  |
| 5.1.2.03 Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas | VB | 1.947.000,00 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 986 | Laura Bužinskienė |
| 5.1.2.04 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | VB | 2.035.370,00 |  | Vaikų skaičius | vnt. | 5500 | Laura Bužinskienė |
| 5.1.2.06 Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas | SB (VB) | 2.881,00 |  | Komisijos sprendimų skaičius | vnt. | 50 | Ieva Gražytė |
| 5.1.2.07 Vienkartinių pašalpų mokėjimas | SB | 40.000,00 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 1500 | Janė Rimkutė |
| 5.1.3.01 Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | 20.000,00 |  | Pritaikytų būstų skaičius | vnt. | 17 | Laima Jovaišienė |
|  | VB | 36.000,00 |  | Pritaikytų būstų dalis | proc. | 90 |  |
| 5.1.3.02 Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas | SB | 20.000,00 |  | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | EUR | 4200 | Laima Jovaišienė |
|  | VB | 38.905,00 |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 15 |  |
| 5.1.4.02 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro plėtra | ES | 103.083,66 |  | Įgyvendinto integralios pagalbos plėtros projekto dalis | proc. | 90 | Ieva Gražytė |
|  |  |  |  | Naudos gavėjų vyrų dalis | proc. | 30 |  |
|  |  |  |  | Naudos gavėjų moterų dalis | proc. | 70 |  |
|  |  |  |  | Naudos gavėjų neįgaliųjų skaičius | vnt. | 4 |  |
| 5.1.4.06 Anykščių rajono Svėdasų senelių globos namų modernizavimas | ES | 72.000,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 40 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 43.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.07 Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų | SB | 130.000,00 |  | Aulelių vaikų globos namų pertvarka | proc. | 100 | Ieva Gražytė |
|  | ES | 194.216,00 |  | Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų, dalyvavusių projekte, skaičius | vnt. | 5 |  |
| 5.1.4.08 Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms plėtra | ES | 64.000,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 100 | Ieva Gražytė |
| 5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas | SB | 10.000,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | Rita Visockienė |
|  | ES | 162.815,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 9.497.729,66 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas |  |  | 2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos |  |  | 596.114,66 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  | 3.941.700,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |  | 216.700,00 |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos |  |  | 4.057.275,00 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |  |  | 685.940,00 |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  | 9.497.729,66 |
| 6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas |  | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 6.1.1.01 Jaunimo užimtumo skatinimas | SB | 4.000,00 |  | Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius |  | vnt. | 1 | Inga Beresnevičiūtė |
|  |  |  |  | Patenkintų paraiškų procentas |  | proc. | 80 |  |
|  |  |  |  | Pateiktų paraiškų skaičius |  | vnt. | 4 |  |
| 6.1.1.02 Atviro ir mobilaus jaunimo centrų įkūrimas ir jų veiklos užtikrinimas | ES | 0,00 |  | Sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius |  | vnt. | 0 | Inga Beresnevičiūtė |
|  | SB | 0,00 |  | Įsteigtų etatų skaičius |  | vnt. | 0 |  |
|  |  |  |  | Aktyviai dalyvaujančio AJC ir Mobilaus JC veiklose jaunimo procentas |  | proc. | 0 |  |
| 6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas | SB | 0,00 |  | Atliktų statybos darbų dalis |  | proc. | 0 | Nijolė Pranckevičienė |
|  | VIP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.07 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 12 | Nila Mėlynienė |
|  | SB | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.08 Vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 0 | Nila Mėlynienė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 33 | Nila Mėlynienė |
|  | SB | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.11 Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 0 | Nijolė Pranckevičienė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | VB | 24.352,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 100 | Nijolė Pranckevičienė |
|  | SB | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 276.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.14 Švietimo objektų remontas ir pritaikymas kokybiškai veiklai | SB | 100.000,00 | 6.1.1.14.01 Įvažiavimo kelio į Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją ir stovėjimo aikštelės remontas | Suremontuotų objektų skaičius |  | vnt. | 2 | Rita Jakimavičienė |
|  |  |  | 6.1.1.14.02 Sunkiosios atletikos sporto bazės pagalbinių patalpų stogo remontas |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.16 Sporto aikštynų atnaujinimas | VB | 116.000,00 |  | Įgyvendintas projektas |  | vnt. | 1 | Zita Vilkončienė |
|  | SB | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.17 Anykščių muzikos mokyklos pastato atnaujinimas | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 0 | Nila Mėlynienė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų centro su stadionu sukūrimas | SB | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis |  | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
| 6.1.1.20 Baseino renovacija | SB | 5.000,00 |  | Atliktų darbų dalis |  | proc. | 100 | Nila Mėlynienė |
|  | VIP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.21. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste | SB | 0,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis |  | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.22. Atvirų jaunimo erdvių veiklos užtikrinimas | SB | 3.000,00 |  | Finansuotų projektų skaičius |  | vnt. | 2 | Inga Beresnevičiūtė |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.04 Studentų skatinimas | SB | 12.200,00 |  | Paskatintų studentų skaičius |  | vnt. | 19 | Nila Mėlynienė |
| 6.1.2.06 Vaikų užimtumo didinimas | SB | 10.000,00 |  | Užimtų vaikų dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi |  | proc. | 17 | Nila Mėlynienė |
| 6.1.2.12 Mokytojų, vykstančių mokyti mokinių namuose, kelionės išlaidų kompensavimas | SB | 300,00 |  | Vykstančiųjų mokytojų skaičius |  | vnt. | 1 | Rita Jakimavičienė |
| 6.1.2.13 Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams | SB | 70.000,00 |  | Pavežamų mokinių dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi |  | proc. | 30 | Rita Jakimavičienė |
| 6.1.2.14 Mokinio lėšos | SB(MK) | 90.000,00 |  | Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti |  | proc. | 2,4 | Alfa Janišienė |
| 6.1.2.15 Socialinė parama mokiniams (išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) | SB | 3.200,00 |  | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius palyginimas su bendru mokinių skaičiumi |  | proc. | 25 | Rita Jakimavičienė |
|  | VB | 173.800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.16 Socialinė parama mokiniams (mokymo reikmėms) | VB | 41.800,00 |  | Gaunančių paramą mokinių dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi |  | proc. | 25 | Rita Jakimavičienė |
| 6.1.2.17 Mokyklų aprūpinimas autobusais | SB | 0,00 |  | Nupirktų autobusų skaičius |  | vnt. | 0 | Rita Jakimavičienė |
|  |  |  |  | Išnuomotų autobusų skaičius |  | vnt. | 0 |  |
| 6.1.2.18 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 215.000,00 |  | Švietimo įstaigų išlaikymui skitų lėšų dalis nuo viso biudžeto |  | proc. | 100 | Danuta Gruzinskienė |
|  | SB | 3.675.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | SB(MK) | 4.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą | SB | 800,00 |  | Finansuotų projektų skaičius |  | vnt. | 1 | Nila Mėlynienė |
|  | VB | 2.866,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.22 Neformalus suaugusiųjų švietimas | SB | 2.000,00 |  | Įgyvendintų programų skaičius |  | vnt. | 1 | Nijolė Pranckevičienė |
| 6.1.2.24 Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje (neformaliajam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga | SB | 30.000,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis |  | proc. | 99 | Nijolė Pranckevičienė |
|  | ES | 272.533,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.25 Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams | SB | 0,00 |  | Įgyvendintų veiklų dalis |  | proc. | 100 | Vida Dičiūnaitė |
|  | VB | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.27 Jaunimo teisių apsauga | SB(VB) | 23.600,00 |  | Jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimas |  | proc. | 100 | Inga Beresnevičiūtė |
| 6.1.2.28 Sporto veiklos vykdymas | SB | 30.000,00 |  | Sportinių renginių skaičius |  | vnt. | 20 | Nila Mėlynienė |
|  |  |  |  | Paskatintų sportininkų skaičius |  | vnt. | 20 |  |
| 6.1.2.30 Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokymas plaukti | SB | 14.100,00 |  | Išmokusių plaukti pradinių klasių mokinių procentas |  | proc. | 45 | Nila Mėlynienė |
| 6.1.2.31 Sporto įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 32.200,00 |  | Sporto įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis nuo viso biudžeto |  | proc. | 1,3 | Danuta Gruzinskienė |
|  | SB(MK) | 16.800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 401.800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.32 Vaikų priėmimo į lopšelius-darželius centralizuotos informacinės sistemos įdiegimas | SB | 0,00 |  | Įdiegta informacinė sistema |  | vnt. | 0 | Nila Mėlynienė |
| 6.1.2.33 Tradicinių sporto renginių įgyvendinimas | SB | 15.000,00 |  | Renginių skaičius |  | vnt. | 3 | Nila Mėlynienė |
| 6.1.3.02 Pedagogų skatinimas ir edukacinių, metodinių priemonių organizavimas | SB | 4.000,00 |  | Paskatintų pedagogų skaičius |  | vnt. | 1 | Nijolė Pranckevičienė |
|  |  |  |  | Organizuotų priemonių skaičius |  | vnt. | 1 |  |
| 6.1.3.04 Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas | SB | 0,00 |  | Asmenų, išklausiusių bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, už kuriuos sumoka valstybė, skaičius |  | vnt. | 0 | Vida Dičiūnaitė |
|  | VB | 0,00 |  | Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius |  | vnt. | 0 |  |
|  |  |  |  | Atliktų paslaugų skaičius |  | vnt. | 0 |  |
| 6.1.3.05 Neformaliojo švietimo vykdymas | SB | 0,00 |  | Neformaliojo švietimo įstaigų išorės vertinimas |  | vnt. | 0 | Nila Mėlynienė |
|  | ES | 72.845,00 |  | Neformaliajame vaikų švietime užimtų mokinių dalis palyginus su bendru mokinių skaičiumi |  | proc. | 25 |  |
| 6.1.3.06. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas | SB | 1.900,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis |  | proc. | 50 | Nila Mėlynienė |
|  | ES | 46305,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.07. Kokybės krepšelis | SB | 14.500,00 |  | Pasiektų kriterijų sk. |  | vnt. | 3 | Nijolė Pranckevičienė |
|  | ES | 85.400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.08. Papildomas finansavimas sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti | SB | 0,00 |  | Klasių skaičius iki 8 mokinių |  | vnt. | 0 | Rita Jakimavičienė |
| Iš viso programai: |  | 10.068.456,00 |  |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 750.238,00 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | 4.106.800,00 |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 4.561.800,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | 247.200,00 |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 378.818,00 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | 23.600,00 |
| VIP | Valstybės investicijų programa | 0,00 |
| Iš viso: |  | 10.068.456,00 |

| 7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 7.1.1.01 Architektūros specialistų mokymas | SB | 0,00 |  | Apmokytų specialistų skaičius | vnt. | 0 | Vida Jakniūnienė |
| 7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas, paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas | SB | 50.000,00 | 7.1.1.02.01 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ TDP III etapo TDP užbaigimas | Parengti dokumentai | vnt. | 5 | Vida Jakniūnienė |
|  |  |  | 7.1.1.02.02 Muziejaus fondų saugyklos Muziejaus g. 6A TDP užbaigimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1.02.03 A. Vienuolio paminklo sutvarkymo TPD užbaigimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1.02.04 AMC teritorijos sutvarkymo TDP užbaigimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1.02.05 Visų projektų ekspertizės |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1.02.06 Anykščių rajono savivaldybės teritorijų pritaikymo šiandienos poreikiams priešprojektinių pasiūlymų parengimas |  |  |  |  |
| 7.1.1.03 Bendradarbiavimas su architektais palaikant darnią architektūrą | SB | 3.000,00 | 7.1.1.03.01 Renginių organizavimas | Įvykusių renginių skaičius | vnt. | 2 | Vida Jakniūnienė |
|  |  |  | 7.1.1.03.02 Ekspertinis vertinimas |  |  |  |  |
| 7.1.1.05 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos lėšų naudojimas | SB | 97.200,00 |  | Atlikta darbų dalis | proc. | 70 | Audronė Savickienė |
| 7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas | SB | 2.000,00 |  | Parengti planai | vnt. | 2 | Daiva Stankevičienė |
| 7.1.2.03 Inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimas | SB | 0,00 |  | Parengti planai | vnt. | 0 | Dalė Vileitienė |
| 7.1.2.04 Anykščių regioninio parko tvarkymo plano specialiojo plano rengimas | SB | 0,00 |  | Parengtas planas | proc. | 0 | Dalė Vileitienė |
| 7.1.2.11 Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų detaliųjų planų parengimas | SB | 18.500,00 |  | Suformuoti sklypai | vnt. | 6 | Dalė Vileitienė |
| 7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas | SB | 0,00 |  | Parengta plano dalis | vnt. | 0 | Dalė Vileitienė |
| 7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas | SB | 0,00 |  | Parengti planai | vnt. | 0 | Kristina Vaizgelienė |
| 7.1.2.14 Anykščių rajono kapinių inventorizavimas | SB | 3.000,00 |  | Suformuotų žemės sklypų skaičius kapinių teritorijoms | vnt. | 10 | Gediminas Vaičiūnas |
| Iš viso programai: |  | 173.700,00 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 173.700,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |
| Iš viso: |  | 173.700,00 |

| 8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 8.1.1.01 Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija | SB | 30.000,00 |  | Pakeistų šviestuvų procentas | proc. | 10 | Linas Šulskus |
| 8.1.1.02 Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra | SB | 15.000,00 |  | Pakeistų šviestuvų skaičius | vnt. | 40 | Linas Šulskus |
| 8.1.1.03 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose | SB | 38.000,00 |  | Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose | vnt. | 40 | Linas Šulskus |
| 8.1.1.04 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste | SB | 80.000,00 |  | Veikiančių šviestuvų skaičius | vnt. | 1650 | Linas Šulskus |
| 8.1.2.04 Daugiabučių namų atnaujinimas | ES | 0,00 |  | Renovuotų daugiabučių namų skaičius | vnt. | 16 | Valentinas Vitkūnas |
|  | SB | 2.000,00 |  | Renovuotų socialinių būstų skaičius | vnt. | 5 |  |
|  |  |  |  | Parengtų investicinių planų skaičius | vnt. | 15 |  |
| 8.1.3.05 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių k. | ES | 1.066.628,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 80 | Vilma Vilkickaitė |
|  | KT | 564.052,00 |  |  |  |  |  |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.17 Vandens sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.21 Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono gyvenvietėse | ES | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | VB | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | SB | 30.000,00 |  | Projekto įgyvendinimo procentas | proc. | 20 | Vilma Vilkickaitė |
|  | KT | 69.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ES | 264.265,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.27 Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos plėtra Andrioniškio gyvenvietėje Anykščių rajone | SB | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 50 | Vilma Vilkickaitė |
| 8.1.3.28 Anykščių raj., Burbiškio k. vandens gerinimo įrenginių statyba | SB | 64.800,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 50 | Vilma Vilkickaitė |
| 8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas | SB(AA) | 120.896,41 |  | Priemonių įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | Simas Aštrauskas |
| 8.1.5.01 Anykščių miesto šiaurinės apylankos planavimas ir statyba | SB | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | Vida Jakniūnienė |
| 8.1.5.02 Žiedinės sankryžos Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose įrengimas | KPP | 251.000,00 | 8.1.5.02.01 Rekonstravimo darbai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 72 | Nikolajus Stanislavovas |
|  | SB | 128.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstrukcija | SB | 12.000,00 | 8.1.5.04.01 Darbo projekto parengimas | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 2 | Nikolajus Stanislavovas |
|  | KPP | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.05 Troškūnų g. Anykščių mieste rekonstrukcija | KPP | 0,00 | 8.1.5.05.01 Geodeziniai matavimai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 1 | Nikolajus Stanislavovas |
|  | SB | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.06 Svėdasų mst. J. Tumo-Vaižganto g. dalies rekonstrukcija | SB | 20.000,00 | 8.1.5.06.01 Projektavimo darbai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 2 | Nikolajus Stanislavovas |
| 8.1.5.07 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono seniūnijose | SB | 72.000,00 | 8.1.5.07.01 Gatvių priežiūra | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose | km | 1577,4 | Mindaugas Trinkūnas |
|  | KPP | 252.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija | SB | 300.000,00 | 8.1.5.08.01 Anykščių m. Pašventupio g. rekonstravimas | Einamaisiais metais įgyvendintų priemonių, Anykščių savivaldybės teritorijoje, procentinė dalis | proc. | 12 | Nikolajus Stanislavovas |
|  | KPP | 865.000,00 | 8.1.5.08.02 Anykščių m. Kęstučio g. rekonstravimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.5.08.03 Anykščių m. Jungiamosios g. rekonstravimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.5.08.04 Anykščių sen. kelio į Vikonių k. rekonstravimas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.5.08.05 Anykščių r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių rekonstravimo tech. projektų parengimas |  |  |  |  |
| 8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra | SB | 35.000,00 | 8.1.5.09.01 Eismo sąlygų gerinimas ir gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant Žvejų gatvę | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 10 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 30.000,00 |  | Sodo bendrijų kelių (gatvių) perėmimas, jų priežiūra, skaičius | vnt. | 1 | Alvyta Vitkienė |
| 8.1.5.12 Mirusiųjų transportavimas | SB | 1.000,00 |  | Važiavimų skaičius | vnt. | 70 | Diana Kviecinskienė |
| 8.1.5.13 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas | SB | 6.000,00 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 12 | Algirdas Žalkauskas |
| 8.1.5.16 Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių priežiūra | KPP | 110.000,00 | 8.1.5.16.01 Gatvių priežiūra | Prižiūrimų gatvių ilgis | km | 60,1 | Mindaugas Trinkūnas |
|  | SB | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.17 Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Vėjeliškių kaime | ES | 20.000,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 5 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.18 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose | ES | 182.699,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 76.100,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.19 Susisiekimo sąlygų gerinimas Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, Traupio, Kurklių sen. | ES | 187.317,92 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 326.800,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.20 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų mieste ir Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime | ES | 108.398,97 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 400.300,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.21 Alternatyvių transporto priemonių plėtros tinklas, veiklos vystymas | SB | 0,00 |  | Dviračių nuomos punktų skaičius | vnt. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | ES | 0,00 |  | Dviračių parkavimo vietų skaičius | vnt. | 0 |  |
|  | VB | 0,00 |  | Dviračių skaičiavimo platformos įrengimas | vnt. | 0 |  |
|  |  |  |  | Elektromobilių įkrovimo vietų įrengimas | vnt. | 0 |  |
| 8.1.6.03 Praeityje ūkinės veikos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone | ES | 230.000,00 | 8.1.6.03.01 Debeikių mstl. buvusios naftos bazės teritorijos sutvarkymas | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 1 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 20.500,00 | 8.1.6.03.02 Čekonių km. buvusios naftos bazės teritorijos sutvarkymas |  |  |  |  |
| 8.1.6.04 Bešeimininkio (neturinčio šeimininko) artezinių gręžinių likvidavimas | SB | 0,00 |  | Likviduotų gręžinių skaičius | vnt. | 0 | Simas Aštrauskas |
| 8.1.6.05 Komunalinio ūkio objektų remontas ir plėtra | SB | 25.000,00 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 10 | Linas Šulskus |
|  |  |  |  | Nupirktų konteinerių skaičius | vnt. | 118 |  |
| 8.1.6.06 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose | SB | 118.000,00 |  | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | proc. | 100 | Linas Šulskus |
| 8.1.6.07 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste | SB | 200.000,00 |  | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | proc. | 100 | Linas Šulskus |
| 8.1.6.08. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | ES | 200.000,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 25 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 55.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.09. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) (kvartalinė renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų - želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | ES | 121.247,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 0,5 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 10.700,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.10.Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas) | ES | 729.956,60 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 40 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 115.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | VB | 64.355,05 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 7.876.015,95 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 120.896,41 |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 3.140.512,49 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 1.478.000,00 |
| KT | Kitos lėšos | 633.052,00 |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.428.500,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 75.055,05 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |
| Iš viso: |  | 7.876.015,95 |

| 9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas, priemonės pavadinimas | Finan- savimo šaltinis | 2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  | Priemonės koordinatorius |
|  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavi-mo vnt. | Rodiklio reikšmė 2019 m. |  |
| 9.1.1.01 Principo „Vienas langelis“ plėtimas | SB | 0,00 |  | Padalinių skaičius, kuriuose pilnai įdiegta „Vieno langelio” sistema | vnt. | 0 | Algirdas Žalkauskas |
|  |  |  |  | Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius | vnt. | 1000 |  |
| 9.1.1.02 Elektroninio parašo įdiegimas | SB | 0,00 |  | Naujų darbuotojų pasirašančiųjų elektroniniu parašu skaičius | vnt. | 0 | Algirdas Žalkauskas |
| 9.1.1.03 Dokumentų valdymo sistemos „Kontora” galimybių išplėtimas | SB | 0,00 |  | Darbuotojai, dirbantys su dokumentų valdymo sistema „Kontora” | vnt. | 170 | Algirdas Žalkauskas |
| 9.1.1.04 Serverio galimybių išplėtimas | SB | 3.000,00 |  | Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius | vnt. | 1 | Algirdas Žalkauskas |
| 9.1.1.05 GIS sistemos plėtra | SB | 7.000,00 |  | Aplikacijų skaičius | vnt. | 1 | Gediminas Vaičiūnas |
|  | VB | 17.300,00 |  | Prašymų skaičius | vnt. | 800 |  |
| 9.1.1.06 E-demokratijos plėtojimas | SB | 0,00 |  | Savivaldybės interneto svetainės patobulinimų skaičius | vnt. | 0 | Algirdas Žalkauskas |
| 9.1.1.07 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas | SB | 10.000,00 |  | Įsigyti kompiuteriai su programine įranga | vnt. | 15 | Algirdas Žalkauskas |
| 9.1.1.08 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų remontas | SB | 0,00 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 0 | Virmantas Velikonis |
| 9.1.1.09 Pastato K. Ladigos g. 1, Anykščių m., dalies patalpų rekonstrukcija | SB | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | Algirdas Žalkauskas |
|  | VIP | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.10 Administracijos reprezentavimo išlaidos | SB | 15.000,00 |  | Reprezentavimo poreikio procentas | proc. | 5 | Vida Bužinskienė |
| 9.1.1.11 Administracijos direktoriaus rezervas | SB | 5.000,00 |  | Patenkintų paraiškų procentas | proc. | 80 | Vida Bužinskienė |
| 9.1.2.01 Administracijos veiklos išlaidos | SB | 1.654.700,00 |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 4,8 | Vida Bužinskienė |
| 9.1.2.02 Seniūnijų valdymas | SB | 673.900,00 |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 1,8 | Vida Bužinskienė |
| 9.1.2.03 Tarybos narių, mero, mero pavaduotojo ir mero patarėjų veiklos išlaidos | SB | 147.200,00 |  | Kanceliarinių prekių / transporto išlaidos per mėn. | EUR | 532 | Vida Bužinskienė |
|  |  |  |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 0,6 |  |
| 9.1.2.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos | SB | 74.400,00 | 9.1.2.04.01 Kontrolė ir priežiūra | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 0,2 | Zita Bakulienė |
| 9.1.2.05 Nario mokestis | SB | 14.000,00 | 9.1.2.05.01 Nario mokesčiai asociacijoms | Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis | proc. | 0,07 | Danuta Gruzinskienė |
| 9.1.2.06 Paskolų grąžinimas | SB | 0,00 |  | Savivaldybės įsiskolinimo dalis | proc. | 0 | Danuta Gruzinskienė |
| 9.1.2.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas | SB | 24.000,00 | 9.2.07.01 Palūkanos už paskolas | Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas | proc. | 100 | Danuta Gruzinskienė |
| 9.1.2.09 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | SB(VB) | 400,00 |  | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1185 | Rasa Matiukienė |
| 9.1.2.10 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui | SB(VB) | 500,00 |  | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1 | Alfa Janišienė |
| 9.1.2.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | SB(VB) | 8.100,00 |  | Patikrinimų skaičius | vnt. | 12 | Violeta Juciuvienė |
|  |  |  |  | Redaguotų tekstų skaičius | vnt. | 5100 |  |
| 9.1.2.14 Civilinės būklės aktų registravimas | SB(VB) | 23.300,00 |  | Aktų įrašų skaičius | vnt. | 1130 | Rasa Matiukienė |
| 9.1.2.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas | SB(VB) | 8.400,00 |  | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius | vnt. | 2001 | Rasa Matiukienė |
| 9.1.2.17 Mobilizacijos administravimas | SB(VB) | 8.700,00 |  | Parengtas planas | vnt. | 1 | Gintaras Vaičiūnas |
| 9.1.2.18 Civilinės saugos organizavimas | SB(VB) | 15.400,00 |  | Parengti planai CS prevencijos ir ekstremalių situacijų valdymo | vnt. | 2 | Gintaras Vaičiūnas |
|  |  |  |  | Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 38 |  |
| 9.1.2.19 Nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų piliečiams vykdymas | SB (VB) | 3.600,00 |  | Prašymų skaičius | vnt. | 3 | Rita Visockienė |
| 9.1.2.20 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | SB | 15.100,00 |  | Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 3 | Algirdas Žalkauskas |
|  | SB(VB) | 695.800,00 |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.21 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas | SB | 0,00 |  | Priimtų saugoti dokumentų kiekis | vnt. | 20 | Algirdas Žalkauskas |
|  | SB(VB) | 25.200,00 |  | Nurašytų dokumentų kiekis | vnt. | 20 |  |
|  |  |  |  | Išnagrinėtų prašymų skaičius | vnt. | 400 |  |
| 9.1.2.22 Dalininko įnašo ir / ar įstatinio kapitalo didinimas | SB | 0,00 |  | Padidintas dalininko įnašų ir/ar įstatinių kapitalų kiekis | vnt. | 0 | Danuta Gruzinskienė |
| 9.1.2.23 Gyventojų saugumo stiprinimas | SB | 10.000,00 |  | Patenkintų paraiškų procentas | proc. | 80 | Inga Beresnevičiūtė |
|  |  |  |  | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 8 |  |
| 9.1.3.05 Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas | ES | 0,00 |  | Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAS) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | proc. | 0 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 0,00 |  | Strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemos (QPR) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | proc. | 0 |  |
| 9.1.3.06 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas | SB | 0,00 |  | Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius | vnt. | 6 | Loreta Pesliakienė |
|  |  |  |  | Informacinės sistemos, įtakojančios proceso supaprastinimą, siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, sukūrimas | vnt. | 1 |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės pavaldžių įstaigų, pradėjusių naudotis DVS sistema skaičius | vnt. | 3 |  |
|  |  |  |  | Priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsi www.epaslaugos.lt, skaičius | vnt. | 1 |  |
|  |  |  |  | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų ir teisės aktų projektų, įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu, skaičius | vnt. | 3 |  |
|  |  |  |  | Įvykdytų apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius | vnt. | 1 |  |
| 9.1.3.07 Moterų ir vyrų lygių galimybių principo įgyvendinimas savivaldybėje ir jos įstaigose | SB | 0,00 |  | Suorganizuotų seminarų / paskaitų skaičius | vnt. | 1 | Nijolė Dūmanienė, Renata Mickevičienė |
|  |  |  |  | Dalyvių moterų dalis | proc. | 70 |  |
|  |  |  |  | Dalyvių vyrų dalis | proc. | 30 |  |
| 9.1.3.08 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas | ES | 105.000,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 40 | Vilma Vilkickaitė |
|  | SB | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 3.576.700,00 |  |  |  |  |  |

| Kodas | Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | 105.000,00 |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |  |
| KT | Kitos lėšos |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis |  |
| PL | Paramos lėšos |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.663.300,00 |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 17.300,00 |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | 791.100,00 |
| VIP | Valstybės investicijų programa |  |
| Iš viso: |  | 3.576.700,00 |

________________________________________________