PRITARTA

2026-02-11 Narkotikų

kontrolės komisijos posėdyje

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS 2025–2028 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2025 M. VYKDYMAS

1. VYKDYTI PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PRIEMONES, YPAČ TARP VAIKŲ IR JAUNIMO

| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijus | Rodiklis 2025 m. | Įvykdymas 2025 m. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Skelbti ir ne rečiau kaip 2 kartus per metus atnaujinti informaciją apie pagalbos suteikimą, vartojant priklausomybę sukeliančias medžiagas | TBK | Kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir lapkričio 1 d. atnaujina informaciją savo internetiniuose puslapiuose | 2 | 2 | Informacija atnaujinta dažniau, pagal poreikį |
|  | BUM | Kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir lapkričio 1 d. atnaujina informaciją savo internetiniuose puslapiuose ir ugdymo el. dienynuose | 2 | 2 | Įvykdė visos BUM |
| 1.2. Prevencinės paskaitos, konsultacijos mokiniams, šeimoms, mokytojams, ikimokyklinio ugdymo specialistams apie priklausomybę sukeliančių medžiagų žalą | VSB | Paskaitų skaičius / dalyvaujančių dalis, proc. | 200 / 90 | 183/79 | STD |
| 1.3. Projektų naudojant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, vykdymas | Pareiškėjai, kurių vykdoma veikla susijusi su visuomenės sveikatinimu | Finansuotų konkursinių projektų skaičius | 2 | 3 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos - 2480,00 eurų |
|  | ARSPC | Šeimų skaičius | 120 | 125 | Valstybės tikslinė dotacija |
| 1.4. Supažindinti 12–16 m. vaikus su atsakomybės aspektais, vartojant priklausomybę sukeliančias medžiagas | APK | Paskaitų skaičius / dalyvavusių mokinių skaičius | 18/630 | 15/763 | VB |
| 1.5. Vykdyti ankstyvosios intervencijos programą asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie vartoja priklausomybę sukeliančias medžiagas (išskyrus tabaką), pasižymi rizikingu elgesiu | VSB | Dalyvavusių asmenų skaičius | 36 | 36 | STD |
|  | VGK | Nukreiptų asmenų skaičius | 10 | 10 |  |
|  | BUM |  | 5 | 10 | JBG – 1, AV – 2, TRG – 7 |
| 1.6. Didinti vaikų stovyklų skaičių, įtraukiant jokiose veiklose nedalyvaujančius mokinius | BUM | Stovyklų skaičius | 11 | 7 | JBG – 2, AV – 1, SVG – 2, AB – 1, TRG – 1 |
|  |  | Sumažėjęs jokiose veiklose nedalyvaujančių mokinių skaičius (proc.) | 5 | 9,25 | JBG – 9, AV – 5, SVG – 20, AB – 3 |
| 1.7. Plėtoti NŠ paslaugas: būrelių įvairovę, būrelių prieinamumą | BUM | Būrelių skaičius | 109 | 108 | JBG – 20, AV – 20, SVG – 14, AB – 21, KDC – 18, TRG – 15 |
| 1.8. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas | JRK | Dalyvavusių darbo rinkoje skaičius | 17 | 18 | 8505,00 eurų |
| 1.9. Organizuoti NŠ programų mugę „Pažink įvairias veiklas po pamokų“ | BUM | Renginių skaičius | 6 | 10 | JBG – 4, AV – 1, AB – 1, KDC – 2, TRG – 2 SVG NŠ būreliai mokiniams buvo siūlomi tiesiogiai mokytojų iniciatyva |
|  | AKKC |  | 1 | 1 |  |
|  | MM |  | 1 | 0 | Nebuvo pastovaus vadovo |
|  | KC |  | 1 | 1 |  |

2. KURTI SAUGIĄ DARBO, MOKYMOSI, UGDYMOSI IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ

| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijus | Rodiklis 2025 m. | Įvykdymas 2025 m. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Vykdyti viešą ir neviešą patruliavimą prie ugdymo įstaigų | APK | Patruliavimų skaičius | 96 | 97 | 65 patruliavimai prie miesto mokyklų, 32 - prie TRG, KDC ir SVG |
| 2.2. Kursantų, būsimų policijos pareigūnų, rengimo (skatinimo) programa | ARSA | Parengta programa ir patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos | 1 | 1 | Aprašas „Dėl pritarimo bendradarbiavimui ir trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimo į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2025 m. rugsėjo 25 d., todėl jo taikymas prasidės nuo 2026 mokslo metų |
| 2.3. Plėsti ir atnaujinti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą mokyklų teritorijose | BUM | Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius | 107 | 117 | JBG – 28, AV – 19, SVG – 14, AB – 31, KDC – 13, TRG – 12 |
| 2.4. Didinti paslaugų jaunimui plėtrą rajone: mobilaus darbo, atvirojo darbo, darbo mokykloje | JRT | Paslaugų teikimo vietų skaičius rajone / dalyvaujančių unikalių jaunų žmonių skaičius | 3/300 | 5/767 | 54800,00 eurų SB |
| 2.5. Konsultuoti ugdymo įstaigas dėl fizinio saugumo priemonių | APK | Konsultacijų skaičius | 6 | 6 |  |
| 2.6. Didinti / kurti poilsio ir individualaus darbo zonas mokyklose | BUM | Darbo zonų skaičius | 6 | 18 | JBG – 4, AV – 2, SVG – 5, AB – 3, KDC – 2, TRG – 2 |

3. DIDINTI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJAS IR BENDRADARBIAVIMĄ PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO MAŽINIMO IR KONTROLĖS SRITYSE

| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijus | Rodiklis 2025 m. | Įvykdymas 2025 m. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Dalyvauti kompetencijos didinimo, priklausomybę sukeliančių medžiagų, mokymuose | VSB | Mokymų / dalyvių skaičius | 3/6 | 3/6 | STD |
|  | ŠPT |  | 1/2 | 1/1 |  |
|  | ARSPC / PŠT |  | 1/14 | 1/14 |  |
|  | BUM |  | 2/20 | 2,5/48 | JBG – 5/3, AV – 2/96, SVG – 3/113, AB – 1/5, KDC – 2/40, TRG – 2/35 |
| 3.2. Organizuoti bendrus pasitarimus su įstaigų atstovais, kurie teikia pagalbą dėl priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo | NKK | Posėdžių / pasitarimų skaičius | 4 | 4 |  |

4. TEIKTI KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ, DIDINTI PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ

| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijus | Rodiklis 2025 m. | Įvykdymas 2025 m. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Teikti priklausomybių konsultantų paslaugas | VSB | Konsultacijų skaičius | 350 | 325 | STD |
| 4.3. Teikti individualias psichologų konsultacijas | VSB | Konsultacijų skaičius | 1900 | 731 | STD |
|  | ŠPT |  | 10 | 10 |  |
|  | PSC |  | 12 | 12 |  |
| 4.4. Sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes | ARSPC / ŠPC(KOPA) | Vykdyta pozityvios tėvystės mokymų (grupių sk.) | 4 | 5 | 10643,1 euro (Paslaugos apmokamos pagal projekte numatytą įkainį) |
|  |  | Suteiktų psichosocialinių konsultacijų sk. | 530 | 450 | 8330,9 euro (Organizuota tiek konsultacijų, kiek buvo poreikio iš bendruomenės. Paslaugos apmokamos pagal projekte numatytą įkainį) |
|  |  | Savitarpio pagalbos (grupių sk.) | 7 | 7 | 6577,54 euro (Paslaugos apmokamos pagal projekte numatytą įkainį) |
|  |  | Vykdytos Socialinių įgūdžių ugdymo programos (grupių sk.) | 10 | 8 | 6786,5 euro (Paslaugos apmokamos pagal projekte numatytą įkainį) |
| 4.5. Parengta kofinansavimo tvarka priklausomybės ligomis sergančių nepilnamečių gydymo / reabilitacijos tęstinumui užtikrinti | ARSA | Tvarkos aprašas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos | 1 | 1 | 2025 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-199 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės priklausomybės ligomis sergančių nepilnamečių reabilitacijos tęstinumo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas aprašas tačiau skirtos lėšos (5 000,00 eurų) nepanaudotos, nes eilėje gydymo paslaugoms gauti 2025 m. laukė 6 nepilnamečiai |

5.  VYKDYTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄ

| Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijus | Rodiklis 2025 m. | Įvykdymas 2025 m. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Atlikti mokinių gyvensenos tyrimą | VSB | Parengta ataskaita (ataskaita rengiama kas 4 m.) | - | - | Rodiklis bus vertinamas 2028 m. |
| 5.2. Atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimą | VSB | Parengta ataskaita (ataskaita rengiama kas 4 m.) | - | - | Rodiklis bus vertinamas 2026 m. |

Trumpiniai:

ARSA – Anykščių rajono savivaldybės administracija;

NKK – Anykščių rajono savivaldybės administracijos narkotikų kontrolės komisija;

JRK – Anykščių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų  koordinatorius (vyriausiasis specialistas);

TBK – Anykščių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius;

VSB – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

APK – Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatas;

ŠPT – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba;

PSC – VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras;

VGK – Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija;

JRT – Anykščių rajono jaunimo reikalų taryba;

AKKSC – Anykščių kūno kultūros ir sporto centras;

ARSPC – Anykščių rajono socialinių paslaugų centras;

SRK – Anykščių rajono savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorius;

PŠT – Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnyba;

MM – Anykščių meno mokykla;

KC – Anykščių kultūros centras.

VB – Valstybės biudžetas;

SB – Anykščių rajono savivaldybės biudžetas;

STD – Specialioji tikslinė dotacija.

BUM – Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos:

JBG – Anykščių Jono Biliūno gimnazija;

SVG – Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija;

TRG – Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija;

AB – Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla;

AV – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija;

KDC – Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.